# PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN

# SERVIZIO CIVILE IN ITALIA

# della Caritas Diocesana di

GENOVA

# TITOLO DEL PROGETTO

Casa Famiglia Paolo Benvenuti 3

SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE IN ITALIA

- ENTE

1) Ente proponente il progetto:

CARITAS ITALIANA(1)

(1) La Caritas Italiana è l'organismo pastorale della C.E.I. (Conferenza Episcopale Italiana) per la promozione della carità. Ha lo scopo cioè di promuovere «la testimonianza della carità nella comunità ecclesiale italiana, in forme consone ai tempi e ai bisogni, in vista dello sviluppo integrale dell'uomo, della giustizia sociale e della pace, con particolare attenzione agli ultimi e con prevalente funzione pedagogica» (art.1 dello Statuto).

È nata nel 1971, per volere di Paolo VI, nello spirito del rinnovamento avviato dal Concilio Vaticano II: ha prevalente funzione pedagogica, cioè tende a far crescere nelle persone, nelle famiglie, nelle comunità, il senso cristiano di solidarietà.

Caritas Diocesana di Genova(2) in partnerariato con l’Associazione l’Incontro(3)

Nello specifico la (2)Caritas Diocesana di Genova opera attraverso diverse equipe in settori od aree permanenti e mediante lo sviluppo e la promozione di progetti particolari, incontri, percorsi di formazione, sviluppo di esperienze, pubblicazioni, studi, partecipazione ad iniziative di gruppi ed azioni “segno”. Opera in rete con altre organizzazioni e istituzioni: coordina i Centri di Ascolto territoriali, cura il rapporto con le Caritas Parrocchiali, ha un “Osservatorio delle Povertà”; vi operano equipe storiche come il LaborPace, un’equipe di ricerca ed intervento educativo sui temi della pace e della nonviolenza e l’equipe del settore emergenze che attiva progetti a favore di popolazioni colpite da catastrofi naturali o coinvolte in tragedie umane.

La Caritas di Genova si occupa di servizio civile da molti anni. Dalla fine degli anni ‘70 ha accompagnato l’esperienza dei primi obiettori di coscienza e delle prime ragazze dell’Anno di Volontariato sociale. Da allora, Caritas ha continuato a occuparsi di giovani e di Servizio Civile, continuando a dare grande importanza ai temi della nonviolenza e della giustizia sociale. Sono oltre 1200 i giovani che hanno vissuto attraverso la Caritas Genovese l’esperienza dell’Anno di Volontariato Sociale, dell’Obiezione di Coscienza e del Servizio civile Nazionale previsto dalla legge 64/01.

I progetti di servizio civile si realizzano sia all’interno della Caritas sia nelle diverse organizzazioni partner: permettono di entrare in contatto con realtà differenti (es. adulti in situazioni di disagio, disabili in percorsi di inserimento sociale, minori, iniziative di animazione sociale, ecc..). In tutti i suoi progetti la Caritas dà particolare importanza ai percorsi di formazione e all’accompagnamento esperienziale dei giovani in servizio civile, incentiva il confronto all’interno del gruppo degli stessi, propone, a chi lo desidera la possibilità di partecipare alla vita comunitaria e di partecipare a missioni/progetti in situazione di emergenza o post – emergenza.

Molti operatori presenti in queste organizzazioni, in alcuni casi in percentuale superiore alla metà, hanno vissuto l’esperienza del servizio civile o come obiettori di coscienza o ai sensi della legge 64/01.

In molte di queste persone è ancora vivo un legame con la Caritas Diocesana; a vari livelli obiettori di coscienza e AVS che hanno svolto il servizio civile 30 anni fa, così come volontari che hanno appena terminato il loro anno di servizio civile sono coinvolti e continuano a partecipare, organizzare, promuovere attività promosse dalla Caritas. Questo avviene in particolar modo per le proposte di formazione, di sensibilizzazione sui temi della nonviolenza, della giustizia sociale, della solidarietà, e per gli eventi aperti alla cittadinanza, anche con un ruolo attivo di testimonianza della propria esperienza.

In tal senso è interesse della Caritas Diocesana favorire un dialogo motivazionale e valoriale tra chi ha fatto la scelta dell’obiezione di coscienza e chi sceglie oggi l’esperienza del servizio civile nazionale.

I progetti di servizio civile sono uno strumento prezioso per la Caritas e per i giovani: approfondire la cultura della pace, sperimentare forme di cittadinanza attiva, confrontarsi con l’esclusione sociale, conoscere e promuovere i diritti umani e orientare le proprie scelte di partecipazione attiva alla società. Queste sono finalità intrinseche alla legge 64/01 in cui la Caritas si riconosce pienamente proprio per le funzioni pedagogiche che le sono affidate statutariamente.

La Caritas di Genova, in linea con Caritas Italiana, si preoccupa di promuovere lo sviluppo integrale di ogni uomo, specialmente di coloro che partono da condizioni di svantaggio. Per questo motivo Caritas è particolarmente attenta al tema della disabilità. A livello nazionale la Caritas ha promosso e promuove ricerche sulle condizioni di vita delle famiglie di persone disabili (Vuoti a perdere, Rapporto 2004 su esclusione sociale e cittadinanza incompiuta, Feltrinelli, Milano 2004). A livello locale, la caritas diocesana collabora con i servizi sociali e con realtà del terzo settore che a Genova lavorano con i disabili.

In particolare dal 1986 la Caritas di Genova ha un partnerariato con l’Associazione l’Incontro che è nata nel 1984  per volontà del Padre Cappuccino Cleto Ghiglino e di un gruppo di giovani del quartiere di Genova Quarto. Svolge attività di socializzazione e animazione a favore di giovani tra i 20 e i 40 anni affetti da differenti disabilità.  Attualmente accoglie 12 giovani disabili mentali.

In questi anni hanno svolto il loro anno di Servizio Civile presso l’Associazione l’Incontro 51 obiettori di coscienza, la maggioranza dei quali è tuttora in contatto con l’Associazione e continua a partecipare ad eventi e iniziative..

Indirizzi

(1) Caritas Italiana Viale F. Baldelli, 41 00146 Roma tel. (+039) 06 541921 fax (+039) 06 5410300

(2) Caritas Diocesana di Genova

Sede: Via Canneto il Lungo 21/1a – 16100 Genova tel. 0102477015; Fax 0102476854

Sede “Area Giovani e Servizio Civile”: Via Bozzano 12 Canc. – 16143 Genova tel. 010500724; Fax 010500724

(3Associazione l’Incontro Via Gibilrossa 16 canc. 16148 Genova tel. 0103731327

2) Codice di accreditamento:_______________________________________ NZ01752

3) Albo e classe di iscrizione:____ NAZIONALE __________________________1^

- CARATTERISTICHE PROGETTO

4) Titolo del  progetto:

Casa famiglia Paolo Benvenuti 3

5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3):

SETTORE:			Assistenza

AREA D’INTERVENTO:	Disabili

CODICE:				A 06

6) Descrizione del contesto territoriale e/o settoriale entro il quale si realizza il progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori misurabili:

Disabilità : un ambito dai contorni sfuggenti.

Il progetto “Casa Famiglia Paolo Benvenuti 3” si colloca nell’area di intervento relativa all’handicap mentale e sensoriale. Definire meglio il settore di intervento è piuttosto complesso. Non vi è infatti unanime accordo sulle definizioni di handicap e disabilità, né a livello medico-sanitario né a livello puramente linguistico. Questo si riflette anche sulla disponibilità di dati statistici relativi al numero di persone che, nel nostro paese, potremmo considerare “disabili“.

A livello locale, con riferimento al Comune di Genova ed alla Regione Liguria, il numero di associazioni od enti che si occupano attivamente e concretamente di assistenza a favore di persone disabili mentali è esiguo. È sicuramente difficile stimare il rapporto domanda/offerta, ma certamente i posti di accoglienza disponibili sono di gran lunga inferiori alle reali necessità.

L’Associazione l’Incontro ha accolto in 20 anni di attività oltre 50 ragazzi e ragazze disabili, in una struttura che può ospitare al massimo 15 persone contemporaneamente.

Nella stessa circoscrizione risultano operare nello stesso ambito ma con destinatari e modalità differenti altre due realtà che si occupano di disabilità:

L’associazione Famiglie disabili Vidoni e… oltre

Volontariato dell’Opera Piccolo Cottolengo di Don Orione.

L’indagine Multiscopo dell’ISTAT del 1999-2000 sulle “Condizione di salute e ricorso ai servizi sanitari” costituisce attualmente l’unica fonte di dati organizzata, informatizzata ed uniforme a livello territoriale che sia capace di fornire un quadro abbastanza completo, sebbene non esaustivo, delle persone con disabilità.

| Disabili di 6 anni e più per regione. Anno 1999-2000. Tassi grezzi e standardizzati per mille persone |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Disabili |  |  |
| REGIONI | Tassi grezzi | Tassi standardizzati * | Totale popolazione (migliaia) |
| Piemonte | 48,1 | 44,5 | 4.028 |
| Valle d'Aosta | 39,4 | 38,6 | 112 |
| Lombardia | 40,2 | 41,8 | 8.487 |
| Trento | 38,2 | 38 | 422 |
| Bolzano | 31,7 | 35,5 | 437 |
| Veneto | 39,8 | 40,6 | 4.206 |
| Friuli-Venezia Giulia | 42,3 | 35,5 | 1.118 |
| Liguria | 47,3 | 35,5 | 1.543 |
| Emilia-Romagna | 50,8 | 42,1 | 3.754 |
| Toscana | 55 | 46 | 3.337 |
| Umbria | 51 | 40,9 | 788 |
| Marche | 56 | 47,9 | 1.374 |
| Lazio | 41,6 | 43,8 | 4.919 |
| Abruzzo | 54,1 | 49,6 | 1.203 |
| Molise | 55,1 | 48,9 | 309 |
| Campania | 45,8 | 56,3 | 5.345 |
| Puglia | 53,9 | 61,5 | 3.804 |
| Basilicata | 54,8 | 56,4 | 568 |
| Calabria | 62,8 | 68,1 | 1.918 |
| Sicilia | 62,8 | 68,9 | 4.723 |
| Sardegna | 52 | 59,5 | 1.555 |
| ITALIA | 48,5 | 48,5 | 53.950 |
| Fonte: ISTAT, indagine sulle condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari 1999-2000. |  |  |  |

* Il tasso standardizzato consente di confrontare popolazioni aventi una struttura per età diversa. Il valore del tasso grezzo, infatti, dipende anche dalla struttura per età della popolazione, e non solo dal fenomeno in analisi. Per esempio, il tasso grezzo di disabilità (numero di persone disabili diviso popolazione) potrebbe essere più alto in alcune regioni a causa di una maggiore presenza di persone anziane. Il tasso standardizzato riconduce tutta la popolazione ad una stessa struttura per età, cosicché le differenze che si osservano fra le regioni non sono dovute al fattore età.

| Disabili in Italia titolari di rendita Inail. Classificazione per tipo di disabilità Dati al 31/12/2004 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TIPO DI DISABILITA' |  |  |  |  |
| Aree regionali | #### Motoria | #### Psico-sensoriale | #### Cardio-respiratoria | Altre e indeterminate | #### TOTALE |
| NORD OVEST | 94.809 | 46.084 | 18.130 | 59.355 | 218.378 |
| NORD EST | 91.983 | 41.492 | 9.359 | 55.408 | 198.242 |
| CENTRO | 105.296 | 49.689 | 20.139 | 64.571 | 239.695 |
| SUD | 97.781 | 33.216 | 14.174 | 53.276 | 198.447 |
| ISOLE | 40.297 | 13.903 | 13.325 | 29.456 | 96.981 |
| ITALIA | 430.166 | 184.384 | 75.127 | 262.066 | 951.743 |
| Fonte: Inail |  |  |  |  |  |

Come una recente ricerca del Cnel ha evidenziato (“Dopo di Noi: quando la famiglia non è più in grado di farsi carico di un figlio disabile. Osservazioni e Proposte”) e come approfondisce “Figli per sempre. La cura continua del disabile mentale”, una delle principali problematiche correlate alla disabilità è quella del ruolo di assistenza svolto dalle famiglie. Quando i genitori diventano anziani e loro volta bisognosi di cure molti figli disabili, cresciuti, ma non per questo necessariamente diventati autonomi, rischiano di sperimentare l’abbandono. Secondo lo stesso Cnel, elaborando i dati dell’Istat emergerebbe che, nei prossimi decenni, in Italia, più di 280mila disabili, se non verranno supportati da opportuni interventi, potrebbero sperimentare situazioni di abbandono, quando venisse loro meno il supporto della famiglia. Risulta difficile elaborare una stima sulla sola città di Genova.

Un indicatore parziale ma utile al nostro livello di analisi lo troviamo nel dossier del mensile di informazione della Caritas Diocesana di Genova. Il dossier contiene l’elaborazione e il confronto dei dati raccolti nell’anno 2001e nell’anno 2003 da una serie di questionari ed interviste fatti ai responsabili della Rete dei Centri di Ascolto delle Caritas Parrocchiali. La ricerca è stata eseguita in tutte le sue fasi dall’Osservatorio delle Povertà, realtà interna alla stessa Caritas Diocesana.

Delle circa 5000 persone che nell’anno 2001 si sono rivolte alla Rete dei Centri d’Ascolto Parrocchiali, quasi il 10% ha rivolto richieste di aiuto e sostegno collegate a situazioni di handicap e disabilità, con incidenza superiore al 60% di “disabilità mentale”. Osservando gli stessi dati disaggregati per cittadinanza (italiana-non italiana), notiamo che coloro che hanno evidenziato problemi correlati alla disabilità salgono a quasi il 20% tra i cittadini italiani.

| I problemi espressi secondo la cittadinanza |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cittadinanza italiana | Cittadinanza non italiana | % totale |
| Problematiche abitative | 17,21% | 19,79% | 18,41% |
| Detenzione e giustizia | 6,37% | 0,90% | 3,41% |
| Problemi familiari | 23,06% | 5’40% | 13,81% |
| Handicap o disabilità | 18,93% | 1,35% | 9,60% |
| Problemi di reddito | 96,21% | 60,12% | 76,83% |
| Malattia | 20,83% | 4,65% | 12,06% |
| Problemi del lavoro | 38,21% | 7,06% | 58,81% |
| Dipendenza | 9,98% | 0,75% | 5,16 |
| Istruzione | 0,86% | 2,40% | 1,67% |
| Altri Problemi | 29,26 % | 3,00 | 15,16% |

L’Associazione l’Incontro e il territorio di riferimento

L’Associazione l’Incontro ha sede nel quartiere di Genova Quarto, che appartiene amministrativamente alla IX circoscrizione del Comune di Genova. In tale circoscrizione, attualmente risiedono circa 70.000 abitanti su un totale di 610.307 cittadini che nel 2001 risultavano residenti nel territorio comunale del capoluogo. Come risulta difficile elaborare una stima dell’incidenza di persone disabili sul totale della popolazione cittadina, allo stesso modo risulta arduo fare un simile calcolo sulla sola popolazione residente nel quartiere. L’Associazione l’incontro, già dal momento della sua fondazione, ha elaborato proposte concrete per supportare le famiglie con figli disabili residenti nella zona di Genova Quarto.

L’Associazione attualmente accoglie 12 disabili mentali medio-gravi di età compresa tra i 25 e i 40 anni, in orario diurno e, in alcuni casi, anche notturno. L’Associazione con le sue attività, da un lato si propone di offrire sostegno ai familiari, dall’altra intende essere uno spazio di socializzazione e di confronto per i giovani disabili, dove sperimentare un ambiente familiare e stimolante.

Nei primi vent'anni di vita, le persone disabili hanno la possibilità di frequentare scuole o corsi formativi e spesso sono accudite dalla famiglia, ma andando avanti con gli anni, la situazione può farsi drammatica: l'invecchiamento dei genitori, l'impossibilità di essere autonomi e la mancanza di un lavoro può ridurre la vita dei disabili mentali ad uno stato semi-vegetativo.

La situazione che si prevede per l'immediato futuro è davvero seria: molti ragazzi si trovano in una situazione a rischio e potrebbero avere necessità, anche improvvisa, di essere alloggiati in una struttura di accoglienza, perché non in grado di badare a se stessi nelle faccende quotidiane. Le attività che l’Associazione propone cercano di agire in maniera preventiva, rendendo il centro diurno e i locali notturni luogo dove i giovani disabili possano disporre di tutte le attrezzature e di tutti i supporti necessari per svolgere una vita dignitosa, con il più alto livello di autonomia che è loro possibile.

L’Associazione l’Incontro ha rapporti intensi con la vita del quartiere e con una fitta rete di realtà e istituzioni.

- La A.S.L. 3 di Genova è in costante contatto con l’associazione;  ha proposto e curato l’inserimento di nuovi ragazzi presso il centro.

- L’Associazione l’Incontro è considerata presso il Banco Alimentare per la fruizione di beni alimentari.

- L’associazione l’Incontro partecipa ai “patti territoriali” della Circoscrizione portando la propria esperienza ed il proprio contributo sul tema della disabilità.

- Collabora con l’UNICEF  all’interno del progetto “Bambole Pigotte”, che i giovani accolti, in occasione del Natale contribuiscono a realizzare.

- Dal momento della sua fondazione ha sempre mantenuto un solido rapporto con la congregazione regionale dei Frati Cappuccini ( il fondatore, Padre Cleto Ghiglino apparteneva a questo ordine), grazie al loro appoggio logistico, infatti durante l’estate e durante l’inverno i ragazzi e i giovani che frequentano l’Associazione svolgono un soggiorno di vacanza presso la Baita dell’Orso di Champoluc, Aosta.

- Importante è poi la collaborazione con l’Unione Italiana Sport Per Tutti, che insieme alla facoltà di Scienze Motorie dell’Università di Genova, negli anni ha contribuito alla realizzazione settimanale di attività ginnico-sportive, presso gli impianti presenti nel quartiere (campo sportivo di Villa Gentile, complesso delle Piscine Andrea Doria di Genova, vedi punto n. 7).

- La Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli studi di Genova ha perfezionato un accordo per l’adempimento di attività di tirocinio presso l’Associazione l’Incontro.

- Il Lions Club Genova San Giorgio ha un costante rapporto di collaborazione.

- Dal momento che alcuni genitori di ragazzi accolti presso il centro sono anche soci dell’Associazione Nazionale Soggetti Autistici (ANGSA Liguria), negli anni è cresciuta la reciproca collaborazione e l’Associazione l’Incontro ha contribuito a organizzare momenti di sensibilizzazione e approfondimento sul tema dell’autismo.

- Il rapporto con il quartiere si concretizza, da un lato nella partecipazione di gruppi scout dell’AGESCI e degli Scout d’Europa del territorio alle attività dell’Associazione, dall’altra si realizza in forma più estesa in occasione della preparazione di feste aperte alla cittadinanza.

L’Associazione l’incontro si sostiene grazie all’apporto di circa trenta volontari stabili, e di altrettanti che collaborano occasionalmente. In maggioranza i volontari hanno meno di trent’anni. Molti dei volontari e degli stessi operatori hanno conosciuto l’associazione attraverso l’anno di servizio civile e da quella esperienza sono rimasti legati con questa realtà. Dal 1986 sono passati dall’Incontro 51 giovani in servizio civile e quasi tutti sono rimasti in contatto con l’associazione. Dai gruppi scout del territorio, negli 2 ultimi anni sono arrivati altri 8 nuovi volontari.

IL PIANO REGOLATORE SOCIALE DELLA CITTA’ DI GENOVA

Nel mese di maggio 2006 il Comune di Genova ha presentato il Piano Regolatore Sociale della città, strumento adottato per rispondere, attraverso linee programmatiche e organizzative, al bisogno di integrare lo sviluppo economico e sociale della città in un organico lavoro di rete che vede come attori tutti gli elementi della società istituzionale e civile.

Il PRS è frutto di un percorso che ha visto presente ai tavoli di lavoro, accanto ai rappresentanti degli enti locali e delle varie istituzioni, il mondo dell’associazionismo e del terzo settore. La Caritas diocesana di Genova e la  Fondazione Auxilium hanno portato il loro contributo con l’esperienza maturata in questi anni nei campi del disagio e delle povertà più estreme.

Il PRS individua alcune linee strategiche:

- partire dalla domanda sociale e non dall’offerta di servizi;

- benessere dei cittadini e qualità della vita urbana;

- diffusione della capacità produttiva dei servizi alla persona, della loro fruibilità e della loro qualità;

- crescita della capacità delle persone e promozione della loro autonomia;

che portano alla successiva individuazione di obiettivi focalizzati sulla centralità della persona, per non rendere i diritti di ogni cittadino secondi alle scelte politiche ma viceversa. In tutti gli obiettivi quindi si tiene conto di quattro fondamentali aspetti:

- le “persone al centro” in ogni fase della vita;

- le politiche integrate (la casa, il lavoro, il tempo libero, la salute e l’istruzione);

- la vivibilità della città;

- la promozione del benessere favorendo le pari opportunità e l’integrazione.

DISABILITA’

Le direttrici che guidano le azioni rivolte al favorire le pari opportunità nell’ambito della disabilità psico-fisica sono essenzialmente due:

- il raggiungimento di importanti diritti di cittadinanza quali l’accesso ai servizi e la mobilità;

- il rispetto della dignità della persona come prima ispirazione dei servizi socio sanitari: prevenire quindi il ricorso alla istitutizzazione, sostenere la famiglia, progettare risposte residenziale di tipo sociale, integrare ulteriormente l’azione sociale con quella sanitaria.

Su tali obiettivi gli attori coinvolti nel PRS saranno, oltre al Comune, la Asl  3 genovese, le Associazioni di volontariato, l’ Azienda per la Mobilità e le Infrastrutture, la Consulta per i problemi dell’handicap, il Forum del III settore, il Corerh, l’Università di Genova e la Cooperazione sociale.

7) Obiettivi del progetto:

Premessa

Di seguito esporremo gli obiettivi del progetto rispetto al contesto ed al servizio particolare in cui saranno coinvolti i /le giovani in servizio civile (Obiettivi generali e specifici del servizio). In questa scheda riteniamo comunque importante esplicitare gli obiettivi dell’esperienza nel suo insieme rispetto al giovane in servizio civile (Obiettivi generali e specifici rispetto al volontario).

Infatti, se il servizio è la parte determinante per la realizzazione degli obiettivi rispetto al contesto particolare,  l’insieme e l’armonia di tutti gli elementi previsti dal progetto (formazione, accompagnamento, modalità, elementi opzionali, laboratori esperienziali, monitoraggio e tutoraggio, …) garantiscono quella esperienza che è alla base della Legge 64/01 e della Carta Etica condivisa dalla Caritas e dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile: esperienza di coinvolgimento nella Difesa in maniera nonviolenta, di costruzione di legami, di promozione di azioni di solidarietà, di promozione di valori, di realizzazione di reti e di partecipazione attiva alla vita della collettività  .

Nel proporre questo investimento di un anno di vita ai giovani è quindi determinante la loro consapevolezza, senza equivoci, che oltre agli obiettivi del servizio particolare, il progetto prevede un insieme di elementi che concorrono a realizzare delle finalità più ampie per loro e per la Comunità a cui appartengono.

La Caritas da sempre promuove una proposta di Servizio Civile come esperienza di formazione globale della persona,  non una “parentesi” nella vita di un giovane, ma un anno ricco di stimoli e di sfide che produca orientamenti, una palestra per le scelte future ed un laboratorio per la nostra Comunità.

OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI DEL SERVIZIO

L’inserimento di giovani in servizio civile punta al miglioramento quantitativo ma soprattutto qualitativo del servizio svolto per i giovani accolti e per le loro famiglie. Rispetto ai volontari abituali, le persone che svolgono servizio civile possono garantire una presenza continuativa nel corso dell’anno. Questo si rivela fondamentale sotto l’aspetto del clima di lavoro e delle intensità delle relazioni che si potranno instaurare con i ragazzi e le ragazze accolte.

OBIETTIVO GENERALE 1

Supportare le persone accolte nelle quotidiane attività di cura di sé.

- Obiettivi specifici:

- Abituare gradualmente all’autonomia nel percorrere tragitti con mezzi pubblici o a piedi all’interno del quartiere.

- Rendere autosufficienti nella cura dell’igiene personale.

- Rendere capaci di gestire piccole somme di denaro.

- Responsabilizzare le persone ospitate nella gestione di compiti quotidiani quali: preparare i pasti, pulire i locali comuni, apparecchiare e sparecchiare, …

RISULTATI ATTESI

- Sviluppo progressivo di margini di autonomia.

- Corresponsabilità nella gestione della casa e delle cose comuni.

- Incremento dell’autosufficienza nella cura dell’igiene personale.

- Incremento della capacità di gestire piccole somme di denaro.

INDICATORI

- Riconoscimento delle nuove autonomie da parte degli operatori e dei famigliari.

- Tempo dedicato alla gestione della casa e delle cose comuni.

- Esiti positivi delle piccole sperimentazioni come la gestione di piccole somme di denaro o i tragitti nel quartiere.

- Esiti incontri con gli assistenti sociali.

OBIETTIVO GENERALE 2

Offrire appoggio e sostegno alle famiglie con figli disabili del quartiere.

- Obiettivi specifici:

- promuovere il costante coinvolgimento nell’associazione delle famiglie.

- Potenziare la qualità delle attività realizzate all’interno dei centri.

- Potenziare in termini quantitativi l’offerta di servizi e attività.

RISULTATI ATTESI

- Maggior coinvolgimento nelle attività dei giovani disabili e delle loro famiglie.

- Più tempo a disposizione per personalizzare i percorsi e gli obiettivi di autonomia e socializzazione in accordo con i singoli.

- Sperimentazione di prolungamenti nell’orario di diurno e notturno.

- Aumentare il numero di visite guidate e uscite in genere.

INDICATORI

- Numero delle famiglie che si coinvolgono nelle attività.

- Tempo dedicato dagli operatori alla personalizzazione dei percorsi.

- Tempo di apertura dei servizi.

- Numero delle uscite effettuate.

- Esiti incontri con gli assistenti sociali.

OBIETTIVO GENERALE 3

Sostenere il potenziamento delle abilità espressive e motorie delle persone accolte.

- Obiettivi specifici:

- incrementare il più possibile i momenti di socialità all’interno dell’associazione.

- Incrementare le occasioni di socializzazione con realtà esterne.

- Potenziare i rapporti di rete e di collaborazione con altre realtà sul territorio.

- Sperimentare nuovi laboratori e nuove attività sportive a partire dall’analisi delle potenzialità e delle specifiche competenze delle persone che entreranno in servizio.

RISULTATI ATTESI

- Aumentare il numero e il livello di preparazione di eventi e manifestazioni aperte alla cittadinanza.

- Maggiori contatti con le realtà esterne specie del quartiere.

- Realizzazioni di nuove attività sperimentali.

INDICATORI

- Numero dei momenti di socializzazione creati dall’associazione.

- Numero degli eventi di socializzazione creati con realtà esterne.

- Numero di realtà esterne coinvolte.

- Numero e tempi di realizzazione di nuovi laboratori esperienziali.

- Esiti incontri con i/le assistenti sociali.

OBIETTIVO GENERALE 4

Supportare le capacità di lavorare in gruppo delle persone accolte.

- Obiettivi specifici:

- accompagnamento in percorsi di inserimento lavorativo protetto.

- Potenziare la valenza formativa dell’attività lavorativa all’interno del progetto Staccapanni.

- Predisporre momenti di verifica sugli obiettivi raggiunti e sulla soddisfazione per le attività realizzate e il lavoro svolto.

RISULTATI ATTESI

- Avviare nuove collaborazioni e nuovi percorsi di inserimento lavorativo.

- Consolidare l’attività del Progetto Staccapanni.

- Aumentare e rendere sempre più partecipati i momenti di verifica.

INDICATORI

- Numero di inserimenti lavorativi effettuati.

- Numero di nuovi contatti e collaborazioni con organizzazioni avviati.

- Numero di ospiti coinvolti nel progetto Staccapanni.

- Numero delle verifiche effettuate.

- Esiti delle verifiche effettuate.

OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI RISPETTO AL VOLONTARIO

Abbiamo già sottolineato la fondamentale funzione pedagogica della Caritas e il modo con cui questa assume pienamente le finalità formative e pedagogiche espresse dall'articolo 1 della legge 64/01 e dalla carta etica del servizio civile nazionale. In questa sezione ci preme mostrare in modo complessivo gli obiettivi generali e specifici che sono propri dell'esperienza di servizio civile in Caritas rispetto ai giovani in servizio civile.

FINALITÀ

Le Caritas diocesane intendono promuovere una proposta di Servizio Civile la cui finalità sia un'esperienza di formazione globale della persona, non una “parentesi” nella vita di un/a giovane bensì un anno ricco di stimoli e di sfide che produce orientamenti per le scelte future.

Le Caritas diocesane si uniscono nell’impegno di proporre un anno di cambiamento individuale e di formazione intesa come competenza del servizio, come momento di autoriflessione, di ripensamento e di scoperta; inoltre l’anno è concepito come momento in cui condividere con altri/e giovani i propri vissuti. L’intento è quello di proporre un’esperienza di ricerca e di costruzione di senso. Un’esperienza che davvero cambi la vita.

OBIETTIVO GENERALE 1

Approfondire la cultura della nonviolenza, dell’obiezione di coscienza, della pace e della solidarietà.

Obiettivi specifici:

- Conoscere e sperimentare le tecniche nonviolente come strumenti per una difesa popolare nonviolenta e non armata nel quadro della difesa della comunità nazionale.

RISULTATI ATTESI

- Riconoscere il proprio servizio civile come attività di difesa non armata della comunità nazionale relazionandolo con le povertà e le situazioni di bisogno conosciute durante l’anno di servizio.

- Sperimentare tecniche nonviolente anche nel lavoro di gruppo relativo al servizio, nel Project Work e nella dimensione comunitaria.

- Sviluppare la capacità di analizzare i problemi della comunità territoriale e quelli dei livelli più ampi in un ottica di risoluzione nonviolenta a partire dai valori della pace e della solidarietà anche come cardini della nostra Costituzione.

INDICATORI

- Il bilancio di competenze previsto nella formazione specifica.

- Le richieste di accompagnamento e approfondimento per applicare le tecniche nonviolente.

- Gli approfondimenti richiesti durante la formazione generale in relazione all’attualità.

- Gli esiti delle verifiche della Formazione Generale.

- Gli esiti delle verifiche del Project Work.

- Gli esiti delle verifiche della vita comunitaria (per chi aderisce).

OBIETTIVO GENERALE 2

Sperimentare forme di cittadinanza attiva.

Obiettivi specifici:

- Inventare spazi di accoglienza, avviare iniziative “originali”, costruire le basi per nuove professionalità e iniziative sociali.

- Partecipare ad azioni di informazione, animazione e sensibilizzazione sui temi ed i valori propri dell’esperienza del servizio civile nazionale sul territorio particolare.

- Organizzare azioni di informazione, animazione e sensibilizzazione sui temi ed i valori propri dell’esperienza del servizio civile nazionale sul territorio particolare.

- Introdursi alla modalità di lavoro per equipe e progetti.

- Acquisire, apprendere e migliorare competenze nel coordinamento di gruppi e nelle tecniche di animazione.

RISULTATI ATTESI

- Consolidamento del senso di appartenenza alla comunità civile.

- Acquisizione di consapevolezza dell’attualità e delle sue complessità con una attenzione costante a livelli più ampi come quello nazionale e globale.

- Adattamento e integrazione nel sistema dei ruoli in particolare nel servizio e nel Project Work.

- Partecipazione ed organizzazione di eventi di informazione, promozione e sensibilizzazione.

- Sperimentazione delle tecniche di animazione apprese nei vari ambiti in tutti gli ambiti del progetto.

INDICATORI

- Il bilancio di competenze previsto nella formazione specifica.

- Il numero di partecipazioni ad eventi di animazione, promozione e sensibilizzazione.

- Il numero di eventi “originali” organizzati e il loro esito.

- Gli esiti delle verifiche della Formazione Generale e specifica.

- Gli esiti delle verifiche del Project Work.

- Gli esiti delle verifiche della vita comunitaria (per chi aderisce).

OBIETTIVO GENERALE 3

Confrontarsi con le realtà dell’esclusione sociale e della rete territoriale di servizi.

Obiettivi specifici:

- Acquisire conoscenze, abilità e competenze rispetto all’ambito socio-assistenziale.

- Acquisire conoscenze e sperimentare relazioni con il sistema del welfare territoriale.

- Contatto diretto con le persone che vivono situazioni di disagio.

- Lasciarsi interrogare sulle radici delle situazioni di disagio e sulle possibili risposte ai bisogni individuati con particolare attenzione al territorio specifico.

- Elaborare attraverso l’intervento sociale un proprio profilo professionale.

- Acquisire competenze nella relazione d’aiuto .

RISULTATI ATTESI

- Acquisizione delle competenze relative al servizio successivamente illustrate (vedi punto 29).

- Conoscenza dei ruoli e delle attività all’interno di organizzazioni complesse e contatti con il sistema del welfare territoriale.

- Comprensione delle metodologie di lavoro nel terzo settore e nel sistema del welfare territoriale.

- Sperimentazione del lavoro in equipe e per progetti

- Conoscenza diretta di situazioni di disagio.

INDICATORI

- Il bilancio di competenze previsto nella formazione specifica.

- Rispetto degli orari, dei tempi di lavoro e delle decisioni condivise nelle equipe di lavoro.

- Atteggiamento propositivo nelle equipe di lavoro.

- Gli esiti delle verifiche della Formazione Generale e specifica.

- Gli esiti delle verifiche del Project Work.

- Gli esiti delle verifiche della vita comunitaria (per chi aderisce).

OBIETTIVO GENERALE 4

Promuovere i diritti umani e sociali in una dimensione territoriale del servizio civile.

Obiettivi specifici:

- Conoscenza delle tematiche legate alla povertà emergente e alle situazioni di disagio in un quadro territoriale, nazionale e globale.

- Sperimentazione e promozione del Servizio Civile come strumento di lotta all’esclusione sociale.

- Accompagnamento delle persone in situazione di disagio ed esclusione su percorsi non assistenziali ma di “liberazione”.

RISULTATI ATTESI

- Organizzare, promuovere, partecipare a momenti di incontro, sensibilizzazione e riflessione.

- Sensibilizzare la comunità locale, a partire dalle concrete situazioni di disagio che con il servizio civile si incontrano, sulle tematiche connesse ai diritti delle persone.

INDICATORI

- Gli esiti delle verifiche della Formazione Generale e specifica.

- Gli esiti delle verifiche del Project Work.

- Gli esiti delle verifiche della vita comunitaria (per chi aderisce).

- Il bilancio di competenze previsto nella formazione specifica.

- Il numero di partecipazioni e occasioni “originali” di sensibilizzazione, animazione e promozione create ed il loro esito.

OBIETTIVO GENERALE 5

Prendere una pausa di riflessione per ri-orientare le scelte di vita e professionali.

Obiettivi specifici:

- Acquisire strumenti di orientamento e consapevolezza rispetto al loro utilizzo.

- Fare il punto rispetto alle scelte operate fino al servizio civile e delineare un proprio percorso autonomo di vita sia dal punto di vista professionale che di partecipazione attiva alla comunità civile.

RISULTATI ATTESI

- Valutare il punto attuale e consapevole del percorso e delle scelte operate fino al momento del servizio civile.

- Riconoscimento del bagaglio di competenze acquisite strumenti di orientamento acquisiti.

- Una nuova mappa di prospettive rispetto al futuro e ai propri desideri.

INDICATORI

- Gli esiti delle verifiche della Formazione Generale e specifica.

- Gli esiti delle verifiche del Project Work.

- Gli esiti delle verifiche della vita comunitaria (per chi aderisce).

- Il bilancio di competenze previsto nella formazione specifica.

OBIETTIVO GENERALE 6

Vivere e testimoniare una dimensione comunitaria del servizio civile.

Obiettivi specifici:

- Entrare in uno spirito di relazione e condivisione con gli altri giovani in servizio civile nei momenti principali del percorso.

- Acquisire consapevolezza sulla dimensione comunitaria e territoriale dell’esperienza del servizio civile.

RISULTATI ATTESI

- Instaurazione di relazioni tra i giovani in servizio civile anche in un’ottica di gruppo.

- Sperimentare indipendenza, autonomia nelle scelte personali

- Sperimentare uno stile di vita basato su accoglienza e condivisione.

- Testimonianza al territorio della dimensione comunitaria come componente fondamentale dell’esperienza di servizio civile anche come dimensione comunitaria.

- Sperimentazione e assunzione della dimensione comunitaria anche nelle modalità di gestione svolgimento del servizio.

INDICATORI

- La creazione di strumenti personali “originali” di gestione della vita comunitaria (per chi aderisce).

- Incontri di testimonianza al territorio e loro esito.

- L’ instaurazione di relazioni e confronti con il territorio “originali”.

- Applicazione della Carta di Comunità (per chi aderisce).

- La creazione di attività nuove di sensibilizzazione e testimonianza sul territorio.

- Gli esiti delle verifiche della Formazione Generale e specifica.

- Gli esiti delle verifiche del Project Work.

- Gli esiti delle verifiche della vita comunitaria (per chi aderisce).

- Il bilancio di competenze previsto nella formazione specifica.

8) Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca dal punto di vista sia qualitativo che quantitativo le modalità di impiego delle risorse umane con particolare riferimento al ruolo dei volontari in servizio civile:

Premessa

In continuità con quanto illustrato alla premessa del punto 7 procediamo ora ad illustrare gli ambiti di intervento, le modalità di attuazione, le azioni che concorrono a raggiungere gli obiettivi del servizio (Quadro di attuazione rispetto al servizio) e l’insieme degli elementi che concorrono a realizzare gli obiettivi per il volontario (Quadro di attuazione rispetto al volontario); a garanzia di offrire il quadro più completo possibile, citeremo, in questa parte, argomenti oggetto di approfondimenti più specifici agli appositi punti (come per esempio la formazione). Ci preme sottolineare che non intendiamo far ridondare alcuni elementi del progetto ma semplicemente dare un quadro realistico dell’impegno richiesto in questo anno.

8.1 Piani di attuazione previsti per il raggiungimento degli obiettivi.

FASI GENERALI

L’approccio al servizio e all’esperienza globale avviene con gradualità e progressione in relazione alle attitudini personali: si tratta di imparare facendo. In generale sia per le attività di servizio che per quelle relative agli obiettivi per il volontario possiamo sostanzialmente distinguere tre fasi:

1 - La fase di accoglienza, accesso e introduzione.	Dal 1° al 3° mese.

Questa prima fase si chiude in particolare con il secondo modulo formativo della Formazione generale base (vedi punto 34) e con una verifica del periodo con l’O.L.P. (vedi punto 41)

2 - La fase di consolidamento del progetto.		Dal 4° mese al 8° mese di servizio.

Si apre con una sessione apposita di Formazione Specifica con l’O.L.P., l’avvio della Formazione Generale Permanente (vedi punto 34) e l’avvio del Project Work (vedi attività e punto 18). Si chiude con sessioni di monitoraggio e sessioni della Formazione Specifica a cura dell’O.L.P..

3 - La fase di accompagnamento finale.			Dal 9° mese al 12° mese di servizio.

Si apre con il terzo modulo formativo della Formazione Generale Base (vedi punto 34) e con una sessione con l’O.L.P.. Si chiude con le sessioni di verifica in tutti gli ambiti e con la terza fase della Formazione Specifica (vedi punto 41)

Le varie attività sono distribuite temporalmente in maniera differente in relazione al raggiungimento degli obiettivi o comunque modulate in maniera tale che i giovani volontari sviluppino un armonico percorso di crescita umana e professionale confrontandosi con mansioni dapprima più semplici e via via più complesse e professionalizzanti e contemplando l’inserimento del giovane in base alle sue competenze ed esperienze pregresse, nonché rispetto alle attese emergenti.

Il ritmo del progetto viene scandito in particolare dalle attività della formazione specifica, della formazione generale e dal monitoraggio.

PARTICOLARI DI ATTUAZIONE RELATIVI AGLI OBIETTIVI RISPETTO AL SERVIZIO

Caratteristiche dell’Associazione l’Incontro

L’Associazione l’Incontro è organizzata in questo modo: il Consiglio di Amministrazione, guidato dal presidente e comprendente quattro soci si riunisce periodicamente, monitora l’andamento delle attività e coordina le azioni di operatori e volontari. Periodicamente tutti i soci, compresi volontari e operatori, si riuniscono nell’Assemblea Plenaria per discutere delle più importanti problematiche associative. L’Assemblea Plenaria, nel corso dell’anno, è internamente suddivisa in due sottogruppi:

il gruppo Attività analizza nelle riunioni l’evoluzione delle attività, ne cura l’organizzazione, elabora nuove proposte, contatta persone esterne che possano supportare la formazione di volontari e operatori. Fine ultimo è proporre attività sempre più significative, stimolanti e interessanti ai giovani disabili accolti nel centro.

Il gruppo Sensibilizzazione analizza nelle sue riunioni vie possibili per far conoscere all’esterno l’Associazione, per contattare nuovi volontari, per aumentare le occasioni di socializzazione tra i ragazzi accolti  realtà associative esterne (es. gruppi scout Agesci, Parrocchie del territorio, scuole superiori..)

Orari e attività

L’Associazione l’Incontro opera con il seguente orario:

- lunedì dalle 10 alle 18

- martedì dalle 10 alle 18

- mercoledì dalle 10 alle 18

- giovedì dalle 10 alle 18

- venerdì dalle 14 alle 18

- sabato dalle 10 alle 18

In tali spazi si inserisce l’orario di servizio ordinario dei VSCN.

Dal martedì al giovedì l’Associazione presta servizio continuato, oltre l’orario di cui sopra, offrendo accoglienza notturna agli utenti. Il servizio notturno è effettuato dai soci dell’Associazione.

Modalità di lavoro

Le attività ordinarie e straordinarie all’interno del centro dell’Associazione l’Incontro sono organizzate attraverso il lavoro di equipe. L’equipe è formata da operatori e volontari. Essi, oltre ad accompagnare gli ospiti attraverso una presenza costante durante la giornata, si suddividono i compiti inerenti all’organizzazione e alla gestione del centro e delle sue attività.

Per quanto riguarda le mansioni svolte dai/lle giovani in servizio civile è fondamentale ricordare che l’approccio al servizio e all’esperienza è progressivo: si tratta di “imparare facendo”. I/le giovani in SCN si inseriscono gradualmente nell’equipe di lavoro. Attraverso riunioni, verifiche, colloqui con gli O.L.P. chiarificano e definiscono meglio in itinere il loro ruolo in relazione alle varie attività dell’Associazione di seguito descritte. Inoltre sono previsti tre momenti, nel corso di ciascuna giornata, dedicati alla applicazione delle attività di intrattenimento eventualmente proposte dai volontari SCN.

PARTICOLARI DI ATTUAZIONE - OBIETTIVI RISPETTO AL VOLONTARIO

Le azioni e le attività che concorrono al raggiungimento dei 6 obiettivi generali descritti in precedenza al punto 7 rispetto al volontario si possono raggruppare in questi gruppi:

- A1 - Attività e azioni inerenti la dimensione comunitaria.

- A2 - Attività e azioni inerenti la Formazione personale.

- A3 - Attività e azioni inerenti la promozione, l’animazione e la sensibilizzazione del territorio.

- A4 - Attività esperienziali opzionali di consolidamento..

I 6 obiettivi generali rispetto ai volontari:

- O1 - Approfondire la cultura della nonviolenza, dell’obiezione di coscienza, della pace e della solidarietà;

- O2 - Sperimentare forme di cittadinanza attiva;

- O3 - Confrontarsi con le realtà dell’esclusione sociale e della rete territoriale dei servizi;

- O4 - Promuovere i diritti umani e sociali in una dimensione territoriale del servizio civile;

- O5 - Prendere una pausa di riflessione per ri-orientare le scelte di vita e professionali;

- O6 - Vivere e testimoniare una dimensione comunitaria del servizio civile;

vengono perseguiti durante tutte e tre le FASI GENERALI sopra descritte.

I 4 gruppi di attività e azioni concorrono alla realizzazione degli obiettivi generali secondo lo schema attuativo seguente.

|  |  |  |  |  |  |  |  | MESI DI SERVIZIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiettivo generale perseguito rispetto al volontario |  |  |  |  |  |  |  | fase generale 1 |  |  | fase generale 2 |  |  |  |  | fase generale 3 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gruppo di attività | Specifiche | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| X |  |  | X | X | X | A1 | Comunità - Avvio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Comunità - Consolidamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Comunità - Iniziative originali |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Comunità - Verifiche |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Comunità - testamento finale e passaggio di consegne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Gruppo SCN - Residenzialità |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Gruppo SCN - Consolidamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Gruppo SCN - Proposte esperienziali |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X |  | X | X | X | X | A2 | Formazione generale base |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Formazione generale permanente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Formazione specifica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | F.S. Introduzione, coaching e supervisione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Tutoraggio - Monitoraggio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X | X |  | X |  | X | A3 | Project work |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Monitoraggio e proposta di occasioni di partecipazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Elaborazione e realizzazione eventi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X | X | X | X | X | X | A4 | Monitoraggio e proposta di occasioni di partecipazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Conoscenza tematica legata emergenze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Proposte legate alle emergenze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8.2 Complesso delle attività previste per la realizzazione dei piani di attuazione.

ATTIVITA’ RELATIVE AGLI OBIETTIVI RISPETTO AL SERVIZIO

GRUPPO DI ATTIVITA’ 1 – AUTONOMIA E CURA DI SE’ (persegue Obiettivo Generale  1,2,3)

Accompagnamento nella cura personale quotidiana di sé e delle proprie cose. Si elaborano insieme ai ragazzi percorsi personalizzati di sviluppo dell’autonomia nella cura di sé. Questi si concretizzano in piccoli gesti quotidiani che riguardano la cura del corpo, della casa, delle proprie cose e degli spazi comuni. Le attività si svolgono nell’intero arco della giornata, negli orari di apertura del centro. I giovani accolti svolgono da soli o in gruppi semplici attività di routine, accompagnati da un operatore e/o un volontario/a.

Accompagnamento alla notte (riordino oggetti personali, lavaggio vestiti etc.). Il martedì e il mercoledì l’Associazione l’Incontro offre servizio notturno per gli utenti, con funzione di “alloggio protetto”.  L’accoglienza notturna, oltre ad offrire un concreto supporto alle famiglie, permette ai giovani disabili di sperimentare, in maniera graduale e non traumatica, situazioni abitative diverse da quella della propria famiglia di origine. Un operatore e un volontario accompagnano gli ospiti in modo che si preparino il più possibile autonomamente per andare a dormire. L’assistenza notturna è affidata ai soci dell’Associazione.

GRUPPO DI ATTIVITA’ 2 – ABILITA’ E CAPACITA’(persegue O.G.  – 3,4)

Laboratori di teatro e videoscrittura al computer degli articoli per il giornalino dell’Associazione. I risultati che si ottengono sono volutamente la più fedele espressione delle capacità dei ragazzi. Le opere realizzate vengono presentate al resto del gruppo, ai familiari e ad altre realtà in occasione delle feste e degli eventi periodicamente promossi dall’Associazione. Le attività vengono svolte da gruppi di lavoro composti da tre o quattro ragazzi, coordinati da un volontario o da un operatore.

Laboratori di manualità (bricolage, decoupage, cucito, pittura). Gli oggetti realizzati, oltre a essere espressione delle capacità dei singoli, vengono presentati a mostre e ad esposizioni aperte e danno così occasione ai ragazzi ed all’Associazione per farsi conoscere. Molto proficua la pluriennale collaborazione con l’UNICEF, per il quale ogni anno ogni giovane accolto costruisce una “bambola Pigotta”. Le attività vengono concretamente svolte da gruppi di lavoro composti da tre o quattro ragazzi, coordinati da un volontario o da un operatore.

Attività di giardinaggio. La cura e la pulizia del giardino appartenente all’Associazione l’Incontro è coordinata da personale preparato e svolta dai volontari ed utenti.

Uscite in piscina. Il giovedì mattina si accompagnano i ragazzi, con il pulmino dell’Associazione, presso la Piscina Andrea Doria, dove vi è uno spazio acqua riservato. Istruttori qualificati propongono attività adeguate per ognuno, mentre operatori e volontari si preoccupano di facilitare la comunicazione e la comprensione. Le attività sportive, oltre ad essere un momento importante di socializzazione, si rivelano fondamentali per il mantenimento di un buon livello di benessere psico-fisico. Un operatore e più volontari accompagnano i ragazzi, li aiutano a prepararsi, il più possibile autonomamente, ad entrare in acqua e vestirsi una volta usciti. Gli istruttori si occupano della lezione e dell’assistenza in acqua.

Attività motoria presso i locali dell’Associazione l’Incontro. Nei locali del centro è allestita una palestra dove gli utenti svolgono attività motoria, in accordo con le prescrizioni mediche, due volte alla settimana.

Atletica al campo Sportivo di Villa Gentile. Il giovedì mattina si accompagnano i ragazzi al campo Sportivo di Villa Gentile con il pulmino dell’Associazione. Istruttori qualificati propongono attività adeguate, mentre operatori e volontari si preoccupano di facilitare la comunicazione e la comprensione. Un operatore e più volontari accompagnano i ragazzi, li aiutano a prepararsi, il più possibile autonomamente e vestirsi una volta terminati gli esercizi. Gli istruttori si occupano della lezione e dell’assistenza.

GRUPPO DI ATTIVITA’ 3 – ANIMAZIONE (Persegue O.G. 1,2 )

Campi Estivi ed Invernali (Marzo 7 giorni e Luglio 7 giorni). Durante l’estate e durante l’inverno si accompagnano i ragazzi alla Baita dell’Orso di Champoluc, dove hanno luogo soggiorni della durata di una settimana. L’esperienza di vita comunitaria “continuativa” rappresenta un fondamentale momento di verifica per tutti i ragazzi che vi partecipano, che possono così sperimentare i livelli di autonomia raggiunti nel corso dell’anno. I campi sono poi un momento centrale per la vita dell’Associazione e per le relazioni tra volontari, ospiti e operatori. I volontari supportano i ragazzi nello svolgimento delle attività quotidiane di cura di sé, delle proprie cose, degli spazi comuni. Propongono attività di animazione. In questi campi sono impiegati circa 10 volontari.

Festa di Natale e altre feste tematiche. La festa di Natale, gli spettacoli, le mostre sono importanti occasioni di socializzazione e permettono ai ragazzi di far conoscere a tutti i frutti del loro impegno quotidiano. Una volta scelto il tema della festa e dello spettacolo, (per esempio “i fiori”) si propongono attività, visite a musei, visioni di film e spettacoli il più possibile collegati al tema prescelto, per accrescere coinvolgimento interesse. Operatori e volontari svolgono attività funzionali all’organizzazione degli eventi cercando di lasciare ai ragazzi il ruolo dei veri protagonisti. In questi casi vengono coinvolti contemporaneamente fino a tre operatori e fino a dieci volontari). In questi periodi si organizzano momenti di coinvolgimento pubblico, attraverso l’organizzazione di piccole manifestazioni teatrali dove si da’ risalto alle capacità e qualità di ciascun utente.

GRUPPO DI ATTIVITA’ 4 – IN GRUPPO (Persegue O.G. – 4,3)

Pulizie, cucina, riordino. Turnazione quotidiana di attività di supporto al funzionamento della struttura. Tutti i lavori si svolgono in piccoli gruppi. Volontari e operatori supportano i gruppi di lavoro.

Raccolta e selezione indumenti per il Progetto Staccapanni. Presso la sede dell’Associazione esiste un punto di raccolta per gli indumenti usati, rivolto agli abitanti del quartiere, gestito dagli stessi ragazzi. Divisi in piccoli gruppi si alternano nel lavoro di raccolta degli abiti e nell’attenzione e nell’accoglienza delle persone del quartiere che li vanno a consegnare. Sempre in piccoli gruppi i ragazzi provvedono a selezionare gli abiti nelle condizioni migliori e prepararli per la loro successiva distribuzione.

Lo “Staccapanni” è un progetto della Fondazione Auxilium e della Caritas di Genova per la raccolta di indumenti usati. Esso si propone di educare, da una parte, al rispetto dell’ambiente e al contenimento degli sprechi, dall’altra alla condivisione delle risorse e alla solidarietà. Nella provincia di Genova sono stati collocati 259 cassonetti per la raccolta differenziata degli indumenti usati. Quelli ancora fruibili vengono distribuiti a persone in situazioni di bisogno che gravitano attorno alle strutture della Fondazione Auxilium. Le eccedenze vengono vendute e con il ricavato si finanziano progetti sociali. Il lavoro collegato alla raccolta, allo smistamento e alla selezione degli indumenti sono affidati a gruppi di volontari e a lavoratori appartenenti a fasce deboli.

ATTIVITA’ RELATIVE AGLI OBIETTIVI RISPETTO AL VOLONTARIO

A1 – GRUPPO DI ATTIVITA’ E AZIONI INERENTI LA DIMENSIONE COMUNITARIA

Vita comunitaria

A chi svolge il servizio civile in Caritas è data la possibilità, se lo desidera, di vivere insieme, sperimentando i valori dell’incontro con l’altro, la condivisione, mettendo in gioco la propria persona in tutti i suoi aspetti, dai più pratici come la condivisione degli spazi ai più impegnativi come il proprio cammino di ricerca personale.

Oltre ad un’esperienza ricca per il percorso di acquisizione di autonomia nelle scelte personali (spesso è la prima occasione di vita indipendente dai genitori), la scelta comunitaria può assumere un valore simbolico. In un’epoca che si fonda sulle dinamiche del profitto e della violenza, le persone in comunità testimoniano l’accoglienza e uno stile di vita consapevole dei valori di giustizia, equità e di pace. L’anno di vita comunitaria prevede la condivisione dello stesso appartamento e la collaborazione nella gestione della casa. Alcuni momenti inoltre sono privilegiati e destinati allo stare insieme, come una sera alla settimana (serata comunitaria) e alcuni particolari spazi durante l’anno. La Comunità dei giovani in servizio civile, inaugurata il 12 Marzo 2003, ha luogo in un appartamento che fa parte della più ampia struttura dell’ ex monastero SS. Giacomo e Filippo (nel quartiere di San Fruttuoso), struttura che a partire dal 1984 ha ospitato varie comunità di obiettori di coscienza e di ragazze dell’anno di volontariato sociale (avs). Si veda anche il punto 10.

Nella prima fase generale, per chi aderisce alla vita comunitaria, l’avvio delle attività avviene sin dalla fase 1 a cura del responsabile apposito. Iniziano le “serate comunitarie” : il giovedì sera dalle 19.30 alle 22.30 è dedicato allo stare insieme. Il gruppo, coordinato dal referente interno di comunità decide quali attività svolgere: attività di conoscenza e confronto di gruppo, attività di svago, organizzazione di attività di autoformazione anche allargate ad altri e in particolar modo ai volontari che non aderiscono alla vita comunitaria.

Inizia la predisposizione della carta di Comunità e la redazione del “diario di bordo”, per lasciare una traccia delle giornate in comunità. La prima fase si conclude con una prima due giorni per consolidare il gruppo e verificare il primo periodo.

Nella fase generale 2 si articolano le attività di consolidamento: continuano le “serate comunitarie” con un progressivo protagonismo dei volontari nell’ideare proposte scandite almeno ogni due mesi da attività di verifica e confronto sull’andamento della vita comunitaria. È un’attività di verifica e la fase in cui la Comunità produce una definitiva carta di comunità, acquisisce una sua fisionomia definitiva, e si propone anche al territorio con sue iniziative di visibilità e testimonianza.

Nella fase generale 3 si realizzano le attività di verifica e di bilancio dell’esperienza con il supporto del responsabile di comunità, del tutor ed eventuali esperti. E’ il momento del “testamento” della Comunità e della preparazione al passaggio di consegne con il gruppo successivo.

Gruppo SCN – Residenzialità

A chi non aderisce alla vita comunitaria vengono proposte occasioni di relazione con il gruppo dei giovani in servizio civile e di conoscenza della realtà allargata del sistema Caritas. I tre momenti di  formazione generale base, che scandiscono le fasi generali dei progetto  (inizio, metà e fine percorso di servizio civile) vengono proposti in forma residenziale e a livello regionale, quindi con l’allargamento del gruppo a nuovi elementi giovani provenienti da altre Caritas (si confronti il punto 34);inoltre è possibile la partecipazione ad alcune serate comunitarie organizzate da chi aderisce alla vita comunitaria ( di cui sopra).

Lo strumento della residenzialità può essere più volte riproposto durante l'anno anche per altre esperienze formative e di servizio ad adesione facoltativa, tra cui quelle previste in parternship con altri enti, tra cui il Celivo (Centro Servizi al Volontariato) e la CLESC (Conferenza Ligure Enti Servizio Civile). Si vedano i punti 18 e 25.

A2 - GRUPPO DI ATTIVITA’ E AZIONI INERENTI LA FORMAZIONE PERSONALE

Formazione generale base e permanente (vedi punto 34 e seguenti).

Formazione specifica (vedi punto 41 e seguenti)

I Project Works

Successivamente descritti costituiscono terreno ideale per la sperimentazione di quanto conosciuto nelle attività formative e quindi sono parte integrante anche di questo gruppo di attività. All’interno del Project Work sono creati momenti di auto-formazione e formazione tematici rispetto agli obiettivi che il gruppo si propone.

Tutoraggio e monitoraggio (vedi 17, 21-22, 43).

Accompagnamento nel far emergere e sperimentare le competenze. Il giovane in servizio viene accompagnato innanzitutto nell’elaborazione e nell’acquisizione del ruolo di volontario in servizio civile. Inoltre viene supportato nel far emergere le proprie competenze e nel tentare di mettere in pratica nel servizio, secondo le proprie capacità, alcune tecniche, modalità e capacità sperimentate durante le altre attività soprattutto quelle inerenti la formazione (es. le competenze educative e di gestione dei gruppi o le tecniche nonviolente). Viene inoltre accompagnato in una autovalutazione delle competenze fino alla produzione di un bilancio di competenze acquisite.

L’accompagnamento avviene attraverso attività di gruppo, colloqui individuali, questionari di autovalutazione a cura del responsabile della formazione e del tutor (vedi punto 21, 43)

A3 - GRUPPO DI ATTIVITA’ E AZIONI INERENTI LA PROMOZIONE, ANIMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

I Project Works

Il Project Works sono forme specifiche di servizio, organizzati proprio sulla struttura del lavoro per progetti, proposti per un monte annuo di circa 110/150 ore (a seconda delle caratteristiche del gruppo dei giovani in servizio), concepiti come spazi in parte autogestiti per l’autoformazione, la promozione, l’animazione e la sensibilizzazione. Sono progetti di animazione specifica su tematiche proprie della solidarietà e del servizio ai più deboli agganciati all'esperienza di servizio. Permettono di sperimentare la creatività e le capacità organizzative nel lavoro di gruppo, attraverso incontri (indicativamente settimanali) in parte autogestiti dai/dalle volontari/e con la supervisione del/della responsabile dello specifico Project Work.

L’attività del Project Work  viene proposta a partire dal 4° mese di servizio ovvero durante la seconda fase generale per due motivi:

- Si ritiene di non appesantire la prima fase generale che può avere un impatto “forte” e denso dal punto di vista degli impegni per i giovani volontari.

- Si ritiene che il tipo di attività sia più efficace e più partecipata dai giovani in servizio se proposta dopo che nella prima fase è stato avviato attraverso la formazione un lavoro di contenuti, di idee e di valorizzazione delle proprie competenze.

E' parte integrante delle attività del progetto di servizio e dei Project Works la partecipazione ad attività di sensibilizzazione rivolte al territorio inerenti le tematiche generali del servizio civile e le problematiche affrontate dalla sede di servizio (si veda il punto 6); gli spazi del Project Work sono momenti peculiari per concepire moduli di animazione e di sensibilizzazione e il loro inserimento in attività già pianificate. L'esperienza vissuta da ogni giovane nel suo servizio costituisce testimonianza principe per la preparazione di queste nuove attività.

I Project Works si svolgono nei locali previsti per la Formazione Generale. Per alcune sue attività, soprattutto di sensibilizzazione al territorio, di partecipazioni ad eventi, il Project Work può prevedere variazioni di sede.

Interventi di animazione, promozione e sensibilizzazione (vedi anche punto 18).

E' parte integrante delle attività del progetto di servizio e dei Project Works la partecipazione ad attività di sensibilizzazione i cui destinatari siano persone del territorio non ancora coscienti delle problematiche affrontate dalla sede di servizio (si veda il punto 6); gli spazi del Project Work sono momenti peculiari per concepire moduli di animazione e di sensibilizzazione e il loro inserimento in attività già pianificate. L'esperienza vissuta da ogni giovane nel suo servizio costituisce testimonianza principe per la preparazione di queste nuove attività. Vengono proposti in particolare dalla seconda fase generale in concomitanza con l’avvio dei Project Works. Nella terza fase generale si concentreranno in particolare quelli ideati e concepiti direttamente dai giovani in servizio.

A4 – ATTIVITA’ ESPERIENZIALI OPZIONALI DI CONSOLIDAMENTO

Interventi in emergenza.

Tra le esperienze facoltative messe a disposizione c'è la partecipazione ad interventi del Settore Emergenze. Sulla base di accordi preventivamente formulati, se durante l’anno del servizio, si verificassero calamità, particolari situazione di emergenza o progetti di sviluppo relativi ad emergenze passate la Caritas potrebbe proporre un’esperienza di animazione e solidarietà con permanenza ridotta (anche all’estero, in accordo con l’UNSC) presso le comunità diocesane con le quali è gemellata. Ovviamente non è possibile stabilire a priori questa eventualità. Si tenderà comunque a salvaguardare la prima fase generale. Durante quest’ultima viene affrontato (vedi punto 34) nella formazione generale il tema della protezione civile e delle emergenze. Eventuali interessi manifestati potranno essere presi in considerazione nelle fasi successive con attività di conoscenza anche in assenza di una emergenza “attiva”.

Monitoraggio e proposta di “esperienze su misura” e occasioni di partecipazione. La conoscenza dei giovani volontari attraverso le attività di formazione, tutoraggio e monitoraggio unita ad una costante analisi delle proposte sul territorio (e anche ad altri livelli) operata da tutta l’equipe dell’Area Giovani e Servizio Civile consente di proporre esperienze “su misura” legate sia alle esigenze espresse che ai temi di attualità specie territoriali.

8.3 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, specificando se volontari o dipendenti a qualunque titolo dell’ente.

RISORSE UMANE RELATIVE AGLI OBIETTIVI RISPETTO AL SERVIZIO

Operatori Sociali. Garantiscono competenze specifiche e la continuità dell’organizzazione.

Numero e tipologia:		3 operatori retribuiti

Operatori volontari. Con una frequenza assidua garantiscono diverse tipologie di competenze e di servizi specifici. Sono responsabili di tutte le attività attraverso la partecipazione all’organizzazione sopra descritta.

Numero e tipologia:		30 operatori volontari

RISORSE UMANE – OBIETTIVI RISPETTO AL VOLONTARIO

Al raggiungimento degli obiettivi per il volontario concorrono le seguenti figure a cui possono essere attribuite diverse funzioni:

Responsabile Area Giovani e Servizio Civile. Riveste anche le funzioni previste per il responsabile locale di ente accreditato che,  (pur non essendo indicato al punto 17 in quanto non richiesto sulla base dei parametri numerici,) si ritiene necessario come figura di regia di tutti gli attori coinvolti nel progetto e garante del raggiungimento di tutti gli obiettivi per il volontario.

Carico di lavoro:	circa 1200 ore

N° e Tipologia:	1 operatore retribuito

Responsabile attività di animazione e accoglienza. Pianifica, organizza e propone le attività di promozione, animazione e sensibilizzazione sul territorio. E’ anche responsabile dell’accompagnamento personale dei giovani volontari rivestendo anche le funzioni di tutor, figura che,  (pur non essendo indicato al punto 17 in quanto non richiesto sulla base dei parametri numerici,) si ritiene indispensabile e determinante per il raggiungimento degli obiettivi generali rispetto al volontario. E’ il responsabile della vita comunitaria. Concorre al raggiungimento degli obiettivi generali O1, O2, O5, O6.

Carico di lavoro: 	circa 900 ore

N° e tipologia:	1 operatore retribuito

Responsabile Project Work. Organizza la proposta sulla base delle caratteristiche del gruppo dei giovani volontari, coordina le fasi principali e accompagna il gruppo nel percorso favorendo e valorizzando il massimo della partecipazione personale dei singoli. Concorre al raggiungimento degli obiettivi generali O1 e O2

Carico di lavoro:	circa 150 ore

N° e tipologia:	1 operatore retribuito

Referente della comunità. All’interno della comunità viene inserita una persona con precedenti esperienze e competenze specifiche che è riferimento nella quotidianità della vita comunitaria e si coordina costantemente con il responsabile della vita comunitaria. Concorre al raggiungimento degli obiettivi generali O2, O5, O6

Carico di lavoro:	circa 300 ore

N° e tipologia:	1 operatore volontario

Segretariato, attività tecnico logistiche. Garantisce il necessario supporto a tutte le attività concorrendo così indirettamente al raggiungimento di tutti gli obiettivi.

Carico di lavoro:	circa 1600 ore

N° e tipologia:	1 operatore retribuito e 1 operatore volontario

Responsabile della Formazione. Formatore accreditato che segue e garantisce le attività di formazione previste, il monitoraggio ed il necessario supporto a tutte le altre attività soprattutto quelle relative alla promozione, sensibilizzazione e animazione. Concorre al raggiungimento degli obiettivi O1, O3, 04, O5, O6.

Carico di lavoro:	circa 500 ore

N° e tipologia:	1 operatore retribuito

Operatori negli interventi di promozione, animazione e sensibilizzazione. Sono persone che hanno le competenze necessarie sia tecnico/logistiche che di gestione di gruppi e programmi di animazione. Si coordinano con il responsabile dell’animazione e dell’accoglienza. Sono persone che hanno avuto esperienza nell’ambito del servizio civile (il gruppo di questi operatori è molto più vasto ma con disponibilità legate a interventi temporali più ristretti). Concorrono al raggiungimento degli obiettivi O1, O2, O6

Carico di lavoro:	circa 300 ore

N° e tipologia:	6 operatori volontari

Supporto all’accompagnamento del singolo. Esperto in dinamiche relazionali e supporto dei singoli  nell’elaborazione dei propri percorsi di crescita. Concorre al raggiungimento degli obiettivi O3, O5, O6.

Carico di lavoro:	150 ore

N° e tipologia:	1 operatore volontario

SINTETICO RISORSE UMANE GLOBALI

|  | Obiettivi rispetto al servizio | Obiettivi rispetto al volontario | Totale |
| --- | --- | --- | --- |
| Operatori retribuiti | 3 | 5 | 8 |
| Operatori volontari | 30 | 9 | 39 |
| Totale | 33 | 14 | 47 |

8.4 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto.

RUOLO DEI GIOVANI IN SERVIZIO CIVILE RELATIVO AGLI OBIETTIVI RISPETTO AL SERVIZIO

GRUPPO DI ATTIVITA’ 1 –  AUTONOMIA E CURA DI SE’

I giovani volontari in S.C.N. supportano operatori e/o volontari nelle attività di accompagnamento e, nello svolgimento insieme di piccoli compiti, instaura le basi per una relazione personale con i giovani accolti.

Per quanto riguarda l’accompagnamento alla notte il giovane in servizio civile garantisce supporto agli operatori, migliorando l’attenzione ai singoli ospiti. Lascia la struttura entro le 22.00, quando inizia l’ora del riposo.

GRUPPO DI ATTIVITA’ 2 – ABILITA’ E CAPACITA’

I giovani volontari in S.C.N. supportano i piccoli gruppi di lavoro e seguono i singoli motivandoli e aiutandoli  a mantenere la concentrazione, supporta e collabora con gli operatori per l’organizzazione generale. Appoggiano rispettando i tempi e le modalità di lavoro di ciascuno. In piscina e nel campo di atletica il giovane in S.C.N. appoggia operatori, volontari e istruttori nel dare ai ragazzi il supporto di cui hanno bisogno e nel motivarli.

GRUPPO DI ATTIVITA’ 3 – ANIMAZIONE

Il giovane volontario in S.C.N. durante la convivenza “continuativa” nei campi ha modo di approfondire ulteriormente le relazioni con gli ospiti e con tutta la realtà associativa. Appoggia le attività, organizza e collabora con i volontari presenti. Supporta l’organizzazione di eventi, sfruttando al meglio le proprie specifiche competenze e abilità.

GRUPPO DI ATTIVITA’ 4 – IN GRUPPO

I giovani in servizio civile affiancano volontari e operatori nell’organizzare e supportare i piccoli gruppi di lavoro sia per le attività inerenti il funzionamento della casa che quelle relative al progetto Staccapanni.

PECULIARITA’

Il perseguimento degli obiettivi sopra esposti deve assolutamente tenere presente questi aspetti:

- Inserimento in un contesto organizzativo complesso. I giovani volontari potranno cogliere il funzionamento dell’intero sistema del Centro e saranno chiamato a partecipare a diverse fasi del processo e a confrontarsi con operatori impiegati in differenti ruoli e con diverse professionalità. E’ fondamentale ricordare che l’approccio al servizio e all’esperienza è graduale: si tratta infatti di “imparare facendo”.

- Crescita. Il progetto prevede un percorso di crescita umana e professionale per il volontario, che si confronterà con mansioni dapprima più semplici e via via più complesse e professionalizzanti; tale processo sarà accompagnato dalla formazione specifica rispetto al ruolo e al contesto in cui il volontario si troverà ad agire. Le mansioni affidate ed il ruolo rivestito nella relazione con gli utenti verranno concordate durante l’anno attraverso momenti di verifica e di supervisione del giovane in particolare con l’O.L.P. di riferimento.

- Flessibilità. Il contesto organizzativo prevede la possibilità di adattare l’inserimento del giovane volontario in base alle sue competenze ed esperienze pregresse, nonché alle attese emergenti.

RUOLO E ATTIVITA’ RELATIVE AGLI  OBIETTIVI RISPETTO AL VOLONTARIO

Tutte le attività previste per il raggiungimento degli Obiettivi generali rispetto al giovane volontario lo vedono attore protagonista. E’ richiesta partecipazione attiva e consapevole, la curiosità e l'apertura al confronto anche con gli altri giovani volontari.

Ai giovani volontari è richiesto il rispetto reciproco e uno spirito di accoglienza e di apertura al nuovo; a chi aderisce alla vita comunitaria è richiesto inoltre di aderire alle linee di vita comunitaria e di costruire e realizzare assieme agli altri una carta di vita comunitaria, documento proprio di ogni gruppo comunitario.

Il ruolo dei giovani volontari avrà un’evoluzione secondo il principio della gradualità. Soprattutto nella prima fase generale è richiesto uno spirito di apprendimento, ascolto e di rispetto per l'autorità e l'impegno da loro stessi assunto. Nella seconda e terza fase generale è richiesta partecipazione attiva e propositiva nell’ottica di realizzare azioni da loro stessi ideate mettendo a frutto le proprie competenze personali e quelle acquisite nella prima fase del percorso.

GRUPPO DI ATTIVITA’ A1 – DIMENSIONE COMUNITARIA

Per chi aderisce alla vita comunitaria:

- co-costruzione delle dinamiche comunitarie;

- adesione alle linee guida della vita comunitaria;

- confronto e condivisione;

- ruolo propositivo nella programmazione e realizzazione dei momenti comunitari (serate comunitarie);

- collaborazione nella gestione degli spazi;

- collaborazione nella realizzazione della carta di comunità – documento proprio di ogni gruppo comunitario  e del “diario di bordo”;

- adesione allo stile di accoglienza.

Per le formazioni residenziali e altre esperienze residenziali:

- confronto e condivisione;

- partecipazione attiva e collaborazione nei momenti comunitari.

GRUPPO DI ATTIVITA’ A2 – FORMAZIONE PERSONALE

- Ascolto attivo.

- Partecipazione attiva e propositiva.

- Rispetto dei tempi e degli orari.

Per il tutoraggio e monitoraggio:

- Ruolo di autovalutazione del proprio servizio.

- Ruolo di autovalutazione delle proprie competenze.

- Condivisione dei propri vissuti di servizio.

- Contributo ad un clima che favorisca il confronto di gruppo.

GRUPPO DI ATTIVITA’ A3 – PROMOZIONE ANIMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE SUL TERRITORIO

- Ruolo di testimonianza della propria esperienza.

- Supporto nella gestione delle dinamiche di gruppo.

- Collaborazione nell’organizzazione di eventi di promozione con ampio  spazio di creatività.

- Partecipazione attiva al lavoro di gruppo.

- Disponibilità a mettere a frutto le proprie competenze.

GRUPPO DI ATTIVITA’ A4 – ESPERIENZE OPZIONALI

- Ascolto, e conoscenza di realtà nuove.

- Rispondere in un ottica di emergenza.

- Adesione ad uno stile di “prossimità” e di rispetto.

- Apertura ad una dimensione extra-territoriale.

9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto:_______________	________	4

10) Numero posti con vitto e alloggio: _________________________________	4

Modalità di fruizione:

La Caritas Diocesana di Genova ha in uso strutture logistiche adeguate in Via P. Bozzano 12 a Genova per le ragazze e i ragazzi che accettano la proposta della vita comunitaria precedentemente descritta. La possibilità di vita comunitaria tra chi svolge l’esperienza del servizio civile, pur non essendo obbligatoria, è comunque parte integrante della proposta di Servizio Civile in Caritas così come descritta nel punto 7 e 8, intesa come percorso di formazione globale della persona. Viene svolta grazie all’apporto di responsabili esterni che verificano la situazione della vita comunitaria proponendo momenti di riflessione comune e verifiche periodiche delle attività e delle dinamiche comunitarie (gestione del conflitto etc.). Per garantire la proposta così come descritta la disponibilità delle strutture logistiche viene verificata al momento del bando in base alla composizione di genere del gruppo di persone che ne fanno richiesta.

La vita comunitaria prevede la partecipazione di volontari residenti, e non, nel comune di realizzazione del progetto medesimo. A tal proposito la Caritas Diocesana ritiene che questo possa dare un ulteriore valore all’esperienza, creando uno spazio per un confronto tra ragazze/i di contesti territoriali differenti.

Per i/le volontari/e che non aderiscono alla proposta di vita comunitaria, sono a disposizione presso le sedi di attuazione strutture idonee alla fornitura del vitto laddove, come descritto al punto 8, la tipologia dei servizi richiede la permanenza dei volontari anche durante i pasti.

11) Numero posti senza vitto e alloggio:________________________________	0

12) Numero posti con solo vitto:_______________________________________	0

13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo:

1.400 ore: le ore settimanali obbligatorie non saranno inferiori a 12 (orario flessibile).

14) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) :______	6

15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:

- Partecipazione al percorso formativo previsto e ai corsi di formazione residenziali organizzati anche a livello  regionale o interdiocesano (corso di inizio, metà e fine servizio) anche fuori dal comune e della provincia ove si svolge il proprio progetto. Ogni corso ha la durata di tre giorni complessivi.

- Disponibilità al trasferimento temporaneo della sede in caso:

- - di eventi di formazione diocesani, regionali o nazionali (es. incontro nazionale giovani in s.c.n.);

- - campi in Italia o all’estero;

- - intervento in caso di calamità naturale;

- - missioni umanitarie

- Flessibilità oraria, compresi turni durante le festività, e di spostamento (anche per più giorni) sul territorio per la realizzazione del progetto medesimo.

- In alcuni ambiti di servizio si chiederà la sottoscrizione di un’impegnativa nella quale si dichiara di non divulgare informazioni personali degli utenti.

- Inoltre il/la volontario/a potrà usufruire del vitto e dell’alloggio solo all’interno della più ampia proposta della vita comunitaria, presentata e descritta al punto 8.

- CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE

16) Sede/i di attuazione del progetto ed Operatori Locali di Progetto:

L’Ente presso il quale devono essere indirizzate le domande è: CARITAS DIOCESANA DI GENOVA

Via Bozzano 12 canc. Cap 16143 città GENOVA – Tel. 010500724  Fax  010500724 E-mail servizio.civile@caritasgenova.it

Persona di riferimento: PAOLO BRUZZO

| N. | Sede di attuazione del progetto | Comune | ###### Indirizzo | Cod. ident. sede | ##### N. vol. per sede | Nominativi degli Operatori Locali di Progetto |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Cognome e nome | Data di nascita | C.F. |
| 1 | ASSOCIAZIONE L'INCONTRO | GENOVA | VIA GIBILROSSA 16 | 24297 | 4 | VALENTINA MAHMOUD | 28/10/1985 | MHM VNT 85R68 D969 D |

17) Altre figure impiegate nel Progetto:

| N. | Sede di attuazione del progetto | Comune | ###### Indirizzo | Cod. ident. sede | ##### N. vol. per sede | TUTOR |  |  | responsabile locale ente accreditato |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Cognome e nome | Data di nascita | C.F. | Cognome e nome | Data di nascita | C.F. |
| 1 | ASSOCIAZIONE L'INCONTRO | GENOVA | VIA GIBILROSSA 16 | 24297 | 4 |  |  |  |  |  |  |

18) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale:

SI RINVIA ANCHE AL SISTEMA DI COMUNICAZIONE VERIFICATO DALL’UNSC IN SEDE DI ACCREDITAMENTO.

L’azione di promozione del servizio civile volontario rientra in un’iniziativa allargata di promozione generale del servizio civile e dell’obiezione di coscienza della Caritas Italiana.

La campagna permanente di promozione del servizio civile si propone di sensibilizzare l’opinione pubblica ai valori della solidarietà, della pace, della nonviolenza e della mondialità e in particolare alle possibilità offerte dal servizio civile e/o altre forme di impegno civile dei giovani.

A fianco della campagna permanente è prevista una promozione specifica sui progetti a ridosso e durante l’uscita del bando di servizio civile.

ATTIVITA’ PERMANENTE DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A LIVELLO NAZIONALE

La promozione e sensibilizzazione permanente a livello nazionale è realizzata attraverso gli strumenti informativi della Caritas Italiana:

- “Italia Caritas”, mensile indirizzato a tutte le parrocchie e ai benefattori;

- “Informa Caritas”, quindicinale indirizzato alle Caritas diocesane e agli operatori;

- pagina mensile sul quotidiano Avvenire;

- sito web della Caritas Italiana www.caritasitaliana.it;

- in occasione degli eventi organizzati e a cui si collabora: convegni, seminari, incontri, giornate diocesane/regionali/nazionali della gioventù, giornata mondiale della gioventù (GMG);

- inserti e articoli su Famiglia Cristiana;

- appositi servizi televisivi;

- attraverso il tavolo ecclesiale per il servizio civile nazionale di cui Caritas Italiana è membro in particolare con il portale www.esseciblog.it;

- pubblicazione di un sussidio sul tema dell’identità del servizio civile in Caritas;

- In collaborazione con la Conferenza Nazionale Enti per il Servizio Civile (CNESC) di cui Caritas Italiana è socia, presentazione pubblica del rapporto annuale degli enti membri della CNESC;

ATTIVITA’ PERMANENTE DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A LIVELLO LOCALE

A cura della Caritas Diocesana

- Distribuzione di kit didattici di promozione specie ad educatori, animatori e responsabili di gruppi giovanili;

- consulenza presso gli sportelli di promozione e sensibilizzazione al Servizio Civile presso il Celivo (Centro Servizi al Volontariato per Genova e Provincia);

- attività di sportello dell’”Area Giovani e Servizio Civile”;

- Project work di Promozione e Animazione svolto dai volontari/e in servizio civile: attività di testimonianza e sensibilizzazione nelle scuole, ai gruppi e durante eventi aperti alla cittadinanza (si veda punto 8);

- giornate periodiche di orientamento organizzate nell’ambito del progetto di animazione ai giovani e di formazione/informazione di educatori/animatori di gruppi giovanili;

- attraverso la collaborazione con l’Ufficio diocesano per la Pastorale Giovanile in particolare attraverso il sito e la newsletter che raggiunge capillarmente tutti gli incaricati della pastorale giovanile della Diocesi. (vedi www.centrosanmatteo.org );

- promozione sul sito della Caritas Diocesana www.caritasgenova.it e della Diocesi di Genova www.diocesi.genova.it ;

- invio di materiale informativo generale ai vicari e responsabili della Pastorale Giovanile della diocesi e materiale specifico sui progetti al momento della pubblicazione del bando;

- inserzioni e articoli su Caritas Notizie, pubblicazione mensile a cura della Caritas Diocesana di Genova (oltre 6000 destinatari);

- inserzioni e articoli su “IL CITTADINO” settimanale ufficiale della Diocesi di Genova (vedi www.diocesi.genova.it/cittadino );

- mailing list della Caritas Diocesana di Genova;

- locandine,brochure, schede dei progetti;

- distribuzione capillare di volantini e manifesti informativi generali presso tutte le Facoltà universitarie di Genova, i Vicariati, le Biblioteche, gli studentati, i luoghi di aggregazione giovanile nella città. Durante l’uscita del bando anche materiali informativi specifici sui progetti a bando;

- contatti con alcune radio locali per possibili interviste a giovani e  operatori;

- organizzazione di eventi particolari di sensibilizzazione al servizio nell’ambito del progetto di orientamento ai giovani della Caritas Diocesana di Genova, come per la festa di San Massimiliano, per la “Notte dei Senza Dimora”;

- rapporti preferenziali con le scuole grazie alla sensibilizzazione ai temi della pace e della cittadinanza attiva curata dal Laborpace, Laboratorio Permanente di Ricerca ed Educazione alla Pace Caritas Diocesana di Genova ;

- organizzazione di percorsi di formazione e lavoro sulle tematiche legate al Servizio Civile e alla cittadinanza attiva aperti a tutti i giovani interessati.

A cura dell’Associazione L’Incontro

l’Associazione provvederà a:

- Far conoscere il progetto a tutti i soci dell’associazione e alla rete dei partner (Unicef Genova, ANGSA Liguria, Confederazione Regionale Ordine dei Cappuccini, Lions Genova);

- pubblicare sul suo proprio sito uno spazio informativo sul progetto con link al sito della Caritas di Genova;

- informare i responsabili di tutti i gruppi Agesci, scout d’Europa, gruppi parrocchiali con i quali da anni collabora sul territorio attraverso: incontri di approfondimento sul servizio civile e sulle caratteristiche del progetto condotti da formatori dell’Area Giovani e Servizio Civile della Caritas Diocesana di Genova e la distribuzione di materiale informativo.

- volantinaggio  presso le scuole superiori, le civiche biblioteche, i luoghi di aggregazione spontanea dei giovani del quartiere;

- affissione volantini nelle bacheche degli Impianti Sportivi di Albaro e di Villa Gentile;

- affissione volantini nelle bacheche delle facoltà di Fisioterapia e Scienze Motorie dell’Università di Genova;

- azione di volantinaggio gestita dagli stessi giovani disabili nei confronti delle persone del quartiere che consegnano i loro abiti usati nel punto di raccolta gestito dall’Associazione (vedi punto 8)

Attraverso la C.L.E.S.C. (Conferenza Ligure Enti Servizio Civile)

Alla fine del 2004 si è costituita in Liguria la Conferenza Ligure Enti Servizio Civile di cui la Caritas è socia fondatrice ed è attualmente nel Consiglio di Presidenza. La C.L.E.S.C. anche in collaborazione con la Regione Liguria metterà in campo appositi strumenti di promozione:

- Promozione attraverso il sito www.clesc.it;

- attraverso interventi radiotelevisivi come già avvenuto in occasione dell’ultimo bando: Rai3 regionale, Telegenova, Telecittà, radio Babboleo;

- attraverso la stampa locale (conferenza stampa);

- attraverso la propria mailing list;

- attraverso la produzione di brochure e locandine;

- attraverso l’organizzazione di appositi eventi e la partecipazione ad eventi organizzati da terzi;

- attraverso le attività di sensibilizzazione in occasione della festa dell’obiezione di coscienza e del servizio civile ( 15 Dicembre);

- attraverso la fiera dei progetti: giornata di promozione dei progetti in occasione dell’uscita del Bando di servizio civile, attraverso stand informativi di ogni ente.

Attraverso i copromotori ed i partners.

Si rinvia al punto apposito. In generale:

L’Associazione per l’Auxilium:

- promozione attraverso la rete dei propri soci (oltre 800);

- attraverso le proprie informative mensili;

- attraverso la distribuzione di materiali agli eventi organizzati.

La Fondazione Ruzza:

- Promozione nelle iniziative da lei organizzate;

- Metterà a disposizione delle risorse economiche e non per la promozione del progetto.

Il CELIVO:

- metterà a disposizione, in forma totalmente gratuita, i propri servizi di informazione, formazione, e promozione;

- sportello specifico di consulenza per il servizio civile;

- sensibilizzazione nelle scuole di Genova e provincia.

ATTIVITA’ DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A LIVELLO LOCALE SVOLTE CON IL COINVOLGIMENTO DEI GIOVANI IN SERVIZIO CIVILE

- Supporto in termini di testimonianza agli incontri di sensibilizzazione sul servizio civile a gruppi (scout, associazionismo), alle giornate informative durante il bando e alle giornate periodiche di orientamento, formazione/informazione di educatori/animatori di gruppi giovanili;

- redazione di articoli sul mensile Caritas Notizie;

- partecipazione in termini di testimonianza ad incontri di sensibilizzazione nelle scuole;

- partecipazione in termini di testimonianza a trasmissioni televisive;

- ampliamento della rete di contatti nei Vicariati della Diocesi anche attraverso la distribuzione di materiale informativo;

- promozione nelle Università, Biblioteche, studentati e altre realtà di aggregazione giovanile attraverso anche la distribuzione di materiale informativo;

- realizzazione di una “testimonianza fotografica” del proprio anno di servizio sia da allestire e sia da rendere visionabile sul sito www.caritasgenova.it;

- supporto all’organizzazione della giornata di San Massimiliano, giornata di sensibilizzazione all’obiezione di coscienza verso il territorio genovese;

- partecipazione in termini di testimonianza ad eventi organizzati dalla Clesc (Conferenza Ligure Enti in Servizio Civile) ed in particolar modo alle attività in occasione della festa dell’obiezione di coscienza e del servizio civile (15 Dicembre) e alla fiera dei progetti (di cui sopra).

La maggior parte di queste azioni è contemplata tra le attività di Project Work precedentemente descritte al punto 8.

Nel complesso vengono svolte attività di promozione - sensibilizzazione della proposta di servizio civile e dei progetti per un totale di almeno 150 ore.

Di questo monte ore almeno 25 prevedono il supporto in termini di testimonianza dei giovani in servizio civile con ampi spazi di creatività e originalità.

19) Eventuali autonomi criteri e modalità di selezione dei volontari:

Fermo restando i criteri previsti dall'Ufficio Nazionale per il Servizio civile con la determinazione del Direttore Generale del 30 Maggio 2002, SI RINVIA AL SISTEMA DI SELEZIONE VERIFICATO DALL’UNSC IN SEDE DI ACCREDITAMENTO.

20) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio):

SI

21) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dei risultati del progetto:

SI RINVIA AL SISTEMA DI MONITORAGGIO VERIFICATO DALL’UNSC IN SEDE DI ACCREDITAMENTO E  A QUANTO PREVISTO NELLA CIRCOLARE 31 LUGLIO 2006

Come indicato più ampliamente nel sistema accreditato il piano di monitoraggio farà perno sui seguenti elementi: colloqui individuali periodici con la figura del tutor, verifiche di gruppo, colloqui individuali e in equipe con l’O.L.P.

In parallelo al percorso formativo di base saranno realizzate speciali unità di lavoro dedicate al monitoraggio dell’esperienza, curate dal Tutor.

La prima sessione avverrà al termine della prima fase generale (vedi punto 8.1) e la seconda al termine della seconda fase generale. A ridosso della fine della terza fase generale, poco prima della fine del servizio, è prevista una sessione incentrata sul monitoraggio delle competenze acquisite.

Ogni sessione avrà la durata di circa 4 ore. La prima parte sarà dedicata ad attività di valutazione di gruppo, con ricorso a tecniche quali, ad esempio, il brainstorming, la scrittura collettiva, le simulazioni. La seconda parte verrà dedicata al lavoro di valutazione personale. Ogni volontario/a compilerà un questionario anonimo a risposta aperta che sonderà:

- il livello di soddisfazione raggiunto relativamente a tutti gli ambiti dell’esperienza di servizio civile (servizio nel centro, project work, formazione, vita comunitaria, …);

- il livello di apprendimento raggiunto, attraverso l’esperienza del servizio civile, relativamente alle sfere del saper (conoscenze acquisite), del saper essere (nuovi atteggiamenti maturati) e del saper fare (competenze sviluppate);

- I dati raccolti nei questionari verranno elaborati e confluiranno in un report di monitoraggio.

Copie del report saranno consegnate al Responsabile Locale di Ente Accreditato, agli O.L.P., al responsabile della formazione e ai referenti dei Project Work, al responsabile della vita comunitaria.

Parallelamente al monitoraggio con i giovani in SCN, saranno effettuati da parte del tutor colloqui di monitoraggio con gli O.L.P. e con il Responsabile del Centro, per verificare la ricaduta del progetto nel Centro Operativo.

Il tutto viene armonizzato con gli adempimenti, gli strumenti e le scadenze previste nella circolare UNSC sopracitata.

22) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento (eventuale indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio):

SI

23) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64:

NESSUNO

24) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione del progetto:

Le risorse aggiuntive per la realizzazione del progetto si possono così ripartire:

FORMAZIONE SPECIFICA (euro 2.100)

Kit didattici e affitto di materiali multimediali 			200 euro

Interventi specifici di formatori e consulenti 			400 euro

Logistica locali (preparazione, pulizia, …) 			500 euro

Tutoraggio formativo 					1.000 euro

ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE E PROJECT WORK (euro 1.700)

Materiali specifici						200 euro

Operatori di riferimento        				     1.000 euro

Organizzazione eventi					500 euro

PROMOZIONE DEL PROGETTO (euro 4.500)

Eventi di promozione e sensibilizzazione		          2.000 euro

Risorse umane per la promozione 			          2.000 euro

Produzione materiali 					500 euro

VITA COMUNITARIA (euro 4.500)

Utenze e attrezzature 				          2.000 euro

Esperienze ed attività supplementari			500 euro

Risorse umane per la gestione 			          2.000 euro

SERVIZIO (euro 1.400)

Materiali di consumo (cancelleria, segretariato)		100 euro

Materiale ludico didattico					400 euro

Indumenti da lavoro specifici				200 euro

Spese di trasporto (biglietti, benzina, pedaggi,…)		400 euro

Materiali e kit didattici					  50 euro

Materiali per attività manuali 				200 euro

Materiali decorativi per feste				  50 euro

ALTRO (euro 3.700)

Copertura costi per missioni in emergenza

(assicurazione, logistica, attrezzatura)		          2.000 euro

Logistica corsi residenziali			     	          1.500 euro

Locale attrezzato apposito per tutti i volontari		200 euro

Le risorse destinate al progetto complessivamente ammontano a 17.900 euro.

25) Eventuali copromotori e partners del progetto con la specifica del ruolo concreto rivestito dagli stessi all’interno del progetto:

CONFERENZA NAZIONALE ENTI PER IL SERVIZIO CIVILE (CNESC)

C.F.: 97104610585

Collaborazione nell’attività di monitoraggio attraverso la realizzazione del rapporto annuale del servizio civile degli enti membri della CNESC attraverso l’Istituto per la Ricerca Sociale.

Collaborazione nelle attività di promozione del servizio civile attraverso la pubblicazione e la presentazione con conferenza stampa del rapporto annuale della CNESC.

C.G.M. - Consorzio Nazionale della Cooperazione di Solidarietà Sociale “Gino Matterelli”

C.F.:  01845670403

Collaborazione nella promozione del progetto attraverso il riconoscimento e la certificazione delle competenze ai giovani che svolgono il servizio civile nel progetto.

ASSOCIAZIONE PER L’AUXILIUM

C.F.: 95035090109

Sede: Via Roma, 1/10 – 16100 Genova

Tel 010580028 - Fax  010594555

Come indicato nella documentazione allegata e come indicato nel punto 18 del presente progetto,  l’associazione garantirà un rilevante apporto nella promozione del progetto sul territorio genovese.

FONDAZIONE RUZZA

C.F.: 80013170107

Sede: VIA S. Sebastiano, 12/2A  16138 Genova

Come indicato nella documentazione allegata e come indicato nel punto 18 del presente progetto, la Fondazione garantirà un apporto nella promozione del progetto sul territorio genovese.

CELIVO Centro Servizi al Volontariato

C.F.: 95039260104

Sede: Piazza Borgo Pila, 6 – 16129 Genova

Come indicato nella documentazione allegata metterà a disposizione i propri consulenti e i propri servizi di formazione, informazione e promozione.

TAVOLO ECCLESIALE PER IL SERVIZIO CIVILE

E’ importante segnalare che a livello nazionale il progetto verrà promosso dal Tavolo Ecclesiale per il Servizio Civile composto da:

- Ufficio C.E.I. (Conferenza Episcopale Italiana) per la Pastorale Giovanile;

- Ufficio C.E.I. per la Pastorale Missionaria;

- Ufficio C.E.I. per la Pastorale Sociale e del Lavoro;

- Azione Cattolica Italiana.

Il Tavolo ha l’obiettivo principale di promuovere ed informare circa i progetti di servizio civile della Caritas Italiana attraverso:

- la produzione di materiale promozionale;

- la sensibilizzazione nelle realtà diocesane dei vari uffici pastorale;

- attraverso il portale www.esseciblog.it.

26) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto:

| AMBITO | RISORSA tecnico Strumentale |
| --- | --- |
| FORMAZIONE GENERALE | Attrezzature informatiche (Postazioni PC, stampante, scanner, pc portatile); |
|  | Attrezzature multimediali (Videocamera, fotocamera digitale, stereo, videoproiettore, lavagna luminosa, lavagna a fogli mobili); |
|  | Locali adeguati per la residenzialità; |
|  | Sedi e locali adeguati per gli incontri formativi; |
|  | Automobile della Caritas Diocesana; |
|  | Pulmino della Caritas Diocesana; |
|  | Kit didattici; |
| FORMAZIONE SPECIFICA | Materiali multimediali; |
|  | Attrezzature informatiche (Postazioni PC, stampante, scanner); |
|  | Attrezzature multimediali (Videocamera, fotocamera digitale, stereo, videoproiettore, lavagna luminosa, lavagna a fogli mobili); |
|  | Kit didattico; |
|  | Sedi e locali adeguati per gli incontri formativi; |
| GENERALE (all’interno dell’Area Giovani e Servizio Civile) | Account di posta elettronica personale; |
|  | Attrezzature informatiche (Postazioni PC, stampante, scanner); |
|  | Attrezzature multimediali (Videocamera, fotocamera digitale, stereo, videoproiettore, lavagna luminosa, lavagna a fogli mobili); |
|  | Centro di documentazione (oltre 600 libri, video, emeroteca); |
|  | Collegamento Internet ADSL; |
|  | Locale attrezzato appositamente per tutti i volontari in servizio in tutti i progetti; |
| ATTIVITA DI ANIMAZIONE E PROJECT WORK | Attrezzature informatiche (Postazioni PC, stampante, scanner, pc portatile); |
|  | Attrezzature multimediali (Videocamera, fotocamera digitale, stereo, videoproiettore, lavagna luminosa, lavagna a fogli mobili); |
|  | Materiali promozionali; |
|  | Automobile della Caritas Diocesana; |
|  | Pulmino della Caritas Diocesana; |
| VITA COMUNITARIA | Appartamento attrezzato; |
|  | Attrezzature diverse; |
| SERVIZIO | Attrezzatura Telefonia fissa e fax; |
|  | Attrezzature informatiche (Postazioni PC, stampante, scanner); |
|  | Attrezzature multimediali (Videocamera, fotocamera digitale, stereo, videoproiettore, lavagna luminosa, lavagna a fogli mobili); |
|  | Attrezzature per segretariato (fotocopiatore, rilegatore, …); |
|  | Biglietti trasporti pubblici; |
|  | Cancelleria; |
|  | Collegamento Internet ADSL; |
|  | Cucina attrezzata per la preparazione dei pasti; |
|  | Disponibilità di ingressi riservati a Musei, Teatri, cinema; |
|  | Disponibilità spazio d'acqua riservato nell'impianto di Genova Albaro; |
|  | Disponibilità spazio riservato nell'impianto di atletica di Villa Gentile; |
|  | Impianto di amplificazione portatile; |
|  | Indumenti da Lavoro; |
|  | Materiale ludico didattico per le attività ricreative; |
|  | Materiali di consumo per la gestione del centro con gli ospiti; |
|  | Materiali e kit didattici; |
|  | Materiali per attività manuali; |
|  | Sedi e Locali adeguati per le attività con gli utenti; |
|  | Sedi e Locali adeguati per le attività organizzative ed il lavoro di equipe; |
|  | Struttura residenziale a Champoluc; |
|  | Utilizzo di strutture ricreative o sportive di terzi; |
|  | Pulmino dell’Associazione l’Incontro; |
|  | Materiali decorativi per i locali in occasione delle festività; |

- CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI

27) Eventuali crediti formativi riconosciuti:

Riconosciuti sino a 10 crediti formativi  dalla Facoltà di Scienze della Formazione dell’Universita’ degli studi di Genova

28) Eventuali tirocini riconosciuti:

Riconosciuti per tutti i corsi di laurea della Facoltà di Scienze della Formazione dell’ Universita’ degli studi di Genova sono previste attività di tirocinio, come da convenzione allegata.

Nota informativa

L’Università degli Studi di Genova e la Caritas Diocesana, negli ultimi anni, hanno intensificato le occasioni di reciproca collaborazione, a titolo puramente informativo ci limitiamo a segnalare che gli/le studenti/tesse iscritti/e alla Facoltà di Scienze della Formazione che partecipassero al progetto in questione molto probabilmente otterrebbero il riconoscimento delle attività svolte durante l’anno di servizio come valide ai fini del tirocinio obbligatorio per le seguenti ragioni:

Dall’anno 1999 esiste una convenzione più volte rinnovata (vedi allegati) che identifica la Caritas Diocesana di Genova come sede idonea di tirocini obbligatori ai fini della laurea (www.sdf.unige.it).

* E’ in essere una convezione che identifica l’Associazione l’Incontro come sede idonea di tirocini obbligatori ai fini della laurea (www.sdf.unige.it).

* Come è possibile visionare nel regolamento (http://www.sdf.unige.it/documenti/Info %20tirocinio%20aggiornato%20SdE.pdf), per il solo Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione, i tirocini obbligatori, oltre alle ore operative, prevedono un monte ore per attività laboratoriali, dette Attività Pratico-guidate (APG). La seconda fase della Formazione Generale (“base” - vedi punto 34) del progetto di servizio civile ricalca struttura e contenuti del Corso sulla Gestione dei Conflitti, realizzato presso la Caritas Diocesana di Genova nel Marzo 2004 e riconosciuto valido come 21 ore di APG dalla Cattedra di Didattica Generale.

29) Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del servizio, certificabili e validi ai fini del curriculum vitae:

Per tutti coloro che concludono il Servizio Civile è previsto il rilascio di un attestato da parte di Caritas Italiana in cui vengono riportate la tipologia del servizio svolto e le competenze che vengono conseguite durante il servizio (modello consegnato all’UNSC da Caritas Italiana).

La Caritas diocesana di Genova rilascia, su richiesta dell’interessato e per gli usi consentiti dalla legge, ulteriore documentazione più dettagliata e particolareggiata.

In generale possono essere identificate le seguenti competenze, acquisibili nello svolgimento del presente progetto, distinte in tre ambiti:

- le competenze relative ad un sapere, cioè le conoscenze;

- le competenze relative ad un saper essere, cioè gli atteggiamenti;

- le competenze relative ad un saper fare, cioè i comportamenti.

Si è voluto inoltre fare una distinzione tra le competenze trasversali, cioè quelle derivanti da più ambiti e aree di attività inerenti il progetto (e indicando quali) e comuni a tutti i progetti promossi dalla Caritas Diocesana di Genova, e le competenze specifiche strettamente e unicamente legate all’ambito di servizio.

Sono indicate inoltre quali competenze sono riconosciute e certificate, mediante rilascio di un attestato, da parte dai seguenti Enti terzi:

- Ente terzo “CGM - Consorzio Nazionale della Cooperazione di Solidarietà Sociale Gino matterelli”, come da convenzione allegata.

- Ente terzo “CPP - Centro Psicopedagogico per la pace e la gestione dei conflitti  - Piacenza”, come da convenzione allegata.

- Ente terzo “CEDU - Centro per l'Educazione ai Diritti Umani” ”, come da convenzione allegata.

In generale sarà cura di quanti si occupano dell’accompagnamento dei giovani in servizio civile e dei formatori accompagnare ciascuno nella costruzione di un portafoglio competenze valido e certificato ( si vedano punti 8.2 e 21).

COMPETENZE TRASVERSALI

| Sapere (conoscenze) | Attività che concorrono al raggiungimento delle competenze | Riconosciute e certificate dall’Ente/i: |
| --- | --- | --- |
| Legislazione inerente il servizio civile nazionale. | Formazione Generale |  |
| Definizione del ruolo di giovane in servizio civile e relativi diritti e doveri. | Formazione Generale |  |
| Quadro storico sul servizio civile in Italia. | Formazione Generale |  |
| Quadro valoriale sul servizio civile (difesa della patria, dovere di solidarietà, ecc.). | Formazione Generale |  |
| Le metodologie per la salvaguardia della privacy. | Formazione Specifica | CGM |
| La difesa civile non armata e nonviolenta. | Formazione Generale | CPP |
| Principi di educazione alla pace in relazione all’esperienza di SC (approccio psicopedagogico). | Formazione Generale | CPP |
| Diritti umani. | Formazione Generale | CEDU |
| Elementi teorici e pratici di base riguardanti la relazione d’aiuto. | Formazione Specifica | CGM |
| La tutela personale e la prevenzione del Burn Out. | Formazione Specifica |  |
| Quadro dei ruoli e delle attività all’interno di organizzazioni complesse e reti di servizi integrati. | Servizio, Formazione Generale, Formazione Specifica |  |
| Elementi teorici e pratici di base riguardanti la progettazione sociale. | Servizio, Formazione Generale, Formazione Specifica, Project Work | CGM |
| Il ruolo e le funzioni principali degli organismi del terzo settore, distinguendo fra il volontariato, l’associazionismo, la cooperazione sociale. | Servizio, Formazione Generale, Formazione Specifica | CGM |
| Prassi Base di Pronto Soccorso. | Formazione Specifica |  |
| Prassi Base di sicurezza sul lavoro. | Formazione Specifica |  |

| Saper essere (atteggiamenti) | Attività che concorrono al raggiungimento delle competenze | Riconosciute e certificate dall’Ente: |
| --- | --- | --- |
| Adesione alla mission organizzativa. | Servizio, Formazione Generale, Formazione Specifica |  |
| Gestione dello stress. | Servizio, Formazione Specifica, Vita Comunitaria | CPP |
| Gestione nonviolenta dei conflitti. | Servizio, Formazione Generale, Vita Comunitaria | CGM CPP |
| Mediazione dei conflitti. | Servizio, Formazione Generale, Vita Comunitaria | CPP |
| Collaborazione nel lavoro in team per produrre risultati collettivi. | Servizio, Formazione Generale, Project Work, Vita Comunitaria | CGM |
| Comunicazione interpersonale. | Servizio, Formazione Generale, Vita Comunitaria | CPP |
| Assertività. | Servizio, Project Work, Vita Comunitaria | CPP |
| Disponibilità all’ascolto. | Servizio, Vita Comunitaria | CPP |
| Flessibilità. | Servizio, Vita Comunitaria |  |
| Mediazione tra la domanda di bisogno e la risposta della rete sociale. | Servizio, Formazione Specifica | CGM |
| Comunicazione attenta alla dimensione multiculturale. | Servizio, Formazione Specifica | CEDU |
| Atteggiamento propositivo improntato alla cordialità e all’accoglienza. | Servizio, Vita Comunitaria | CGM |
| Controllo della propria emotività in relazione alla sofferenza. | Servizio, Formazione Specifica | CGM |
| Autonomia di decisioni gestionali, seppure nell’ambito di sistemi e procedure già calibrati e condivisi. | Servizio, Project Work, Vita Comunitaria | CGM |
| Responsabilità sulle scelte di consumo e di stile di vita. | Vita Comunitaria | CEDU |
| Adeguarsi al contesto: linguaggio, atteggiamenti, rispetto delle regole e orari. | Servizio, Formazione Specifica | CGM |
| Gestione della “giusta distanza” (distacco e vicinanza) nei confronti dell’utenza. | Servizio, Formazione Specifica |  |
| Integrazione con altre figure /ruoli professionali e non. | Servizio, Formazione Specifica, Project Work |  |

| Saper fare (comportamenti) | Attività che concorrono al raggiungimento delle competenze | Riconosciute e certificate dall’Ente: |
| --- | --- | --- |
| Lavorare per progetti. | Servizio, Project Work |  |
| Adattarsi e integrarsi in un sistema di ruoli. | Servizio, Formazione Specifica | CPP |
| Capacità di Problem solving in relazione al contesto-situazione di servizio. | Servizio, Formazione Specifica | CPP |
| Possibilità di analisi e modulazione funzionale del proprio stile relazionale. | Servizio, Formazione Generale, Vita Comunitaria | CPP |
| Fornire e ricevere feedback relazionali con funzione di autovalutazione. | Formazione Generale, Vita Comunitaria | CPP |
| Leggere il confronto con l’altro come occasione di auto-riflessività e auto-comprensione. | Servizio, Formazione Generale, Vita Comunitaria | CEDU |
| Operare in un’ottica di promozione e animazione sociale. | Formazione Generale, Project Work |  |
| Progettare un piano di miglioramento personale e professionale. | Formazione Generale, Formazione Specifica |  |
| Rielaborare l’esperienza svolta in funzione del proprio Curriculum Vitae. | Formazione Generale, Formazione Specifica |  |
| Comunicazione di sostegno nell’ambito della relazione di aiuto. | Servizio, Formazione Generale, Formazione Specifica |  |
| Responsabilizzazione rispetto alla gestione di sè e di una casa. | Vita Comunitaria |  |
| Applicazione di tecniche di animazione, socializzazione per favorire l’integrazione dei singoli e dei gruppi. | Servizio, Project Work, Vita Comunitaria | CGM |
| Collaborare alla progettazione, organizzazione, e conduzione di attività di socializzazione, di eventi, di costruzione di reti. | Servizio, Project Work, Vita Comunitaria |  |
| Organizzare il proprio lavoro in base al tempo, alle risorse, alle priorità. | Servizio, Project Work |  |
| Fronteggiare situazioni di emergenza/imprevisti. | Servizio, Formazione Specifica, Interventi Emergenze | CGM |
| Usare strumenti di promozione. | Project Work |  |
| Usare strumenti di ricerca tematica ( internet, libri, riviste, interviste). | Project Work |  |

COMPETENZE SPECIFICHE

| Sapere (conoscenze) | Riconosciute e certificate dall’Ente: |
| --- | --- |
| Distinguere le figure professionali operanti nel settore cura/recupero delle persone disabili, riconoscendone ruoli e competenze specifiche. | CGM |
| Individuare le principali caratteristiche di un servizio residenziale, semiresidenziale e domiciliare per disabili. | CGM |
| Conoscere la normativa dell’amministrazione di sostegno |  |
| Conoscere le risorse presenti nel territorio per i disabili. |  |

| Saper essere (atteggiamenti) | Riconosciute e certificate dall’Ente: |
| --- | --- |
| Calibrare la propria relazione d’aiuto in ragione dei bisogni del disabile e della sua famiglia. | CGM |
| Accompagnare e supportare il disabile nell’attività ricreativa e creativa, sportiva e culturale. | CGM |
| Competenze di base come mediatore per il mondo del lavoro. | CGM |

| Saper fare (comportamenti) | Riconosciute e certificate dall’Ente: |
| --- | --- |
| Educare il disabile verso l’autonomia personale, la pulizia e la cura della persona. |  |
| Stimolare il disabile all’apprendimento attraverso percorsi di sviluppo cognitivo. | CGM |
| Attivare laboratori specifici per sviluppare le capacità del disabile. | CGM |
| Applicare tecniche di animazione, socializzazione e di gioco per favorire l’integrazione dei singoli e dei gruppi. | CGM |
| Collaborare alla progettazione, organizzazione di attività di socializzazione, di ricostruzione della rete relazionale. | CGM |
| Aiutare nell’assunzione dei pasti e nella deambulazione. | CGM |

- FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI

30) Sede di realizzazione:

Monastero dei Santi Giacomo e Filippo sito in Via P. Bozzano 12 a Genova.

La struttura ospita al proprio interno un’aula dotata di strumentazione didattica multimediale, capace di ospitare fino a settanta persone. Sono disponibili inoltre due aule più piccole utili per momenti di approfondimento e lavori in gruppi. Il complesso è autorizzata dalla Provincia di Genova quale struttura idonea alla formazione permanente.

Nella struttura sono presenti e a disposizione locali attrezzati per la residenzialità.

31) Modalità di attuazione:

LA FORMAZIONE E’ EFFETTUATA IN PROPRIO, PRESSO L’ENTE, CON FORMATORI DELL’ENTE.

32) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento ed eventuale indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio:

SI

33) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:

A PARTIRE DAI CONTENUTI PREVISTI PER LA FORMAZIONE GENERALE NELLA CIRCOLARE “LINEE GUIDA PER LA FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI” E DAL  SISTEMA DI FORMAZIONE VERIFICATO DALL’UNSC IN SEDE DI ACCREDITAMENTO, IL PERCORSO DI FORMAZIONE GENERALE SI ATTUA CON LE SEGUENTI TECNICHE E METODOLOGIE.

In particolare durante la formazione è previsto l’utilizzo di lezioni frontali per un monte ore pari a 38 (50,67% della durata complessiva della formazione stessa) integrate da metodologie formative di carattere attivo costituite da discussioni guidate, esercitazioni su compito, lavori di gruppo, rielaborazioni e integrazioni esperienziali.

Il gruppo, con le sue esperienze, costituirà in ogni caso la principale risorsa di lavoro: il percorso formativo permetterà di rielaborare e ampliare le proprie esperienze e conoscenze in direzione di un apprendimento e di una acquisizione consapevoli di nuove competenze.

E’ prevista anche l’attivazione – in via sperimentale per un massimo di 5 ore -  di forme di formazione a distanza attraverso la realizzazione di supporti e materiali formativi integrativi a disposizione dei partecipanti attraverso apposita sezione del sito web della Caritas diocesana di Genova (www.caritasgenova.it), al quale rimandare durante le sessioni di formazione. In tal senso sarà attivato quindi un percorso di autoformazione costituito, oltre che dai materiali a disposizione on line anche da bibliografie ragionate per temi trattati e relative tracce di lettura guidata, che saranno poi oggetto di rielaborazione e scambio durante le sessioni formative in gruppo.

34) Contenuti della formazione:

A PARTIRE DAI CONTENUTI PREVISTI PER LA FORMAZIONE GENERALE NELLA CIRCOLARE “LINEE GUIDA PER LA FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI” E DAL  SISTEMA DI FORMAZIONE VERIFICATO DALL’UNSC IN SEDE DI ACCREDITAMENTO, SI PROPONE UNA FORMAZIONE GENERALE CHE PREVEDE DUE FASI (ISTITUZIONALE BASE E PERMANENTE).

La Formazione Generale ha come obiettivo quello di offrire ai giovani in servizio civile un completo e organico percorso formativo civile, sociale, culturale e professionale. Si articola in un programma definito di “Formazione istituzionale Base” e in un percorso di accompagnamento formativo definito di “Formazione Permanente” per un monte ore totale pari a 75.

La Formazione Base è finalizzata a fornire ai volontari l’insieme delle competenze ritenute fondamentali per poter assumere, interpretare e interiorizzare l’esperienza del servizio civile. E’ articolata in tre fasi per poter sostenere lo sviluppo dell’esperienza e rappresentare anche l’occasione per poterla rielaborare personalmente e condividere in gruppo. Sul totale delle 75 ore previste le prime 35 (corrispondenti ai primi 2 moduli formativi) si realizzano entro il quarto mese di servizio. E’ inoltre funzionale, tale cronogramma, allo sviluppo in parallelo di un percorso continuo di monitoraggio, strettamente collegato alla funzione formativa.

Formazione GENERALE : “istituzionale Base”

Prima Fase:

In questa prima fase verranno affrontati i temi inerenti la scelta del Servizio Civile, con particolare attenzione ad inquadrarla nel più ampio contesto della nonviolenza e della difesa civile non armata e nonviolente con particolare riferimento alla tradizione - più che trentennale - dell’impegno della Caritas su questi temi.

Tale particolare attenzione e conseguente forte investimento è anche alla base della realizzazione di una specifica Certificazione di competenze relative alla gestione nonviolenta dei conflitti e alle pratiche di difesa civile e non armata realizzata attraverso il Centro Psicopedagogico per la Pace e la gestione dei conflitti, istituto di ricerca e formazione di Piacenza operante a livello nazionale (vedi punto 29).

In particolare verranno affrontati i seguenti contenuti:

- Difesa della Patria e Servizio Civile Volontario: quadro di riferimento valoriale e normativo.

- Il ruolo del giovane in servizio civile: diritti, doveri e carta di impegno etico.

- Dall’Obiezione di Coscienza al Servizio Civile.

- Nonviolenza e Difesa Civile non armata e nonviolenta.

- Forme di difesa civile e non armata nella storia del nostro contesto territoriale.

- La protezione civile e l’intervento in emergenza.

- La Caritas e il servizio civile: un impegno per la pace, la giustizia e la solidarietà.

Seconda Fase:

In questa seconda fase verranno affrontate le dimensioni della relazione, del lavoro di gruppo, del lavoro a progetto, considerate coordinate principe connotanti l’esperienza del servizio civile.

In particolare verranno affrontati i seguenti contenuti:

- Lavorare per progetti.

- Vivere in gruppo e lavorare con i gruppi.

- La comunicazione interpersonale.

- La gestione nonviolenta e trasformativa dei conflitti nelle relazioni interpersonali e di gruppo.

Terza Fase:

In questa terza e ultima fase l’attenzione verrà spostata verso i possibili esiti dell’esperienza di servizio civile, vista come occasione di crescita personale e al contempo come risorsa sociale da valorizzare anche in termini di trasferibilità verso nuovi ambiti di progettualità personale. In particolare verrà posta attenzione alla dimensione dell’interiorizzazione del modello di partecipazione sociale e di cittadinanza attiva che il servizio civile nazionale intende proporre.

In particolare verranno affrontati i seguenti contenuti:

- La partecipazione responsabile, le forme di cittadinanza e l’impegno per la solidarietà (associazionismo e volontariato).

- Costruzione e condivisione di un Bilancio di Competenze partecipato.

- Risorse e strumenti per un progetto di crescita personale.

Per ognuna delle precedenti fasi è prevista la redazione di specifico materiale didattico di approfondimento e bibliografie ragionate.

Le precedenti fasi avranno carattere intensivo e residenziale.

Tutte le fasi prevedono inoltre specifiche unità di Monitoraggio e valutazione dell’esperienza – per un totale di 12 ore -  vissuta realizzate in collaborazione con la funzione di tutoraggio attraverso appositi questionari e schede di valutazione, colloqui individuali e discussioni guidate in gruppo (si veda punto 21).

Formazione GENERALE: “Permanente”

La formazione permanente si struttura in un percorso di accompagnamento formativo continuo del gruppo durante l’anno di servizio, integrativo della Formazione Istituzionale Base. Si struttura in generale (tranne alcuni eventi particolari) in momenti brevi indicativamente con cadenza mensile e ha come obiettivo l’approfondimento di temi strettamente collegati all’esperienza del servizio civile con particolare attenzione all’attualità e al contesto territoriale. Si propone inoltre come momento di incontro e di collegamento periodico per il gruppo in servizio civile.

All’interno di un ciclo di incontri verranno in particolare affrontati i seguenti temi:

- Il gruppo in formazione: costituzione e contratto formativo.

- Il rapporto con la diversità: verso una competenza interculturale.

- Vivere la modernità: globalizzazione e interdipendenza.

- Diritti umani, democrazia e informazione.

- Costruire socialità: elementi di animazione sociale.

Il programma della formazione permanente potrà subire modifiche in relazione all’opportunità di partecipare ad incontri ed eventi presenti sul territorio o da noi organizzati successivamente alla presentazione del presente documento, ritenuti particolarmente significativi per la formazione del gruppo in servizio civile.

35) Durata:

FORMAZIONE GENERALE “ISTITUZIONALE BASE”

Prima Fase:       	21 ore ad inizio servizio (entro il primo mese dall’entrata in servizio).

Seconda Fase:   14 ore entro quattro mesi dall’entrata in servizio.

Terza Fase:      	20 ore entro nove mesi dall’entrata in servizio.

FORMAZIONE GENERALE “PERMANENTE”

20 ore durante l’anno.

RIPARTIZIONE METODOLOGIE

Totale lezioni frontali:				38 ore

Totale dinamiche non formali:			32 ore

Totale sperimentazione Formazione a distanza:	  5 ore

TOTALE ORE FORMAZIONE GENERALE REALIZZATE ENTRO IL QUINTO MESE: almeno 41 ore (35 di “istituzionale base” e 6 di “permanente”)

TOTALE ORE FORMAZIONE GENERALE: 75 ORE

- FORMAZIONE SPECIFICA (relativa al singolo progetto) dei volontari

36)  Sede di realizzazione:

Monastero dei Santi Giacomo e Filippo sito in Via P. Bozzano 12 a Genova.

La struttura ospita al proprio interno un’aula dotata di strumentazione didattica multimediale, capace di ospitare fino a settanta persone. Sono disponibili inoltre due aule più piccole utili per momenti di approfondimento e lavori in gruppi. Il complesso è autorizzata dalla Provincia di Genova quale struttura idonea alla formazione permanente.

Alcune sessioni si terranno nella sede di realizzazione del progetto (vedi punto 16).

37) Modalità di attuazione:

LA FORMAZIONE SPECIFICA E’ EFFETTUATA IN PROPRIO, PRESSO L’ENTE, CON FORMATORI DELL’ENTE.

38) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:

Ci si avvale delle seguenti figure:

FABRIZIO LERTORA

c.f.: LRTFRZ68H14D969S Nato a Genova il 14/06/68

RINZIVILLO ROSALBA

c.f.: RNZRLB71H51D969B Nata a Genova il 11/06/71

PANICO CLAUDIA

c.f.: PNCCLD63E66D969Z nata a Genova il 26/05/63

PEZZANA PAOLO

c.f.: PZZPLA73T15D969N Nato a Genova il 15/12/73

BUCALO PAOLO

c.f.: BCLPLA55s26L736O Nato a Venezia il 26/11/55

BORRELLI  LUCIA

c.f.:BRRLCU59M55D969Q Nata a Genova il 15/08/59

FOGLINO ENRICO

c.f.: FGLNRC67S21D969D Nato a Genova il 21/11/67

SPOTORNO RAFFAELLA

c.f.: SPTRFL72D48E632C nata a Loano (SV) il 08/04/72

DE PALO ALESSANDRA

c.f.: DPLLSN72P57D969B nata a Genova il 17/09/72

MAHMOUD VALENTINA

c.f.: MHMVNT85R68D969D nata a Genova il 28/10/85

BENVENUTI LUCA

c.f.: BNVLCU64A14D969K nato a Genova il 14/01/64

39) Competenze specifiche del/i formatore/i:

RINZIVILLO ROSALBA

Diploma di laurea in Filosofia con indirizzo psicopedagogico. Diploma di Counsellor Professionista Centrato sulla Persona. Iscritta al Registro Nazionale del Coordinamento Nazionale Counsellor Professionisti (CNCP) con la qualifica di “Counsellor Professionista”. Molteplici esperienze formative e professionali sul tema della relazione d’aiuto. Si occuperà nella prima fase della formazione specifica del tema relativo alla relazione d’aiuto e al rapporto con le persone in difficoltà.

PANICO CLAUDIA

Diploma di laurea in Psicologia, Università di Padova. Psicologa, iscritta all’albo degli Psicologi della Liguria (n°554). Autorizzazione Ordine Psicologi della Liguria allo svolgimento dell’attività psicoterapeutica. Molteplici esperienze formative e professionali sul tema della relazione d’aiuto. Si occuperà nella prima fase della formazione specifica del tema relativo alla relazione d’aiuto e il rapporto con le persone in difficoltà.

PEZZANA PAOLO

Laureando in giurisprudenza in possesso di diploma di maturità in Materie scientifiche ed umanistiche. Per conto di Caritas Italiana è Coordinatore Tavolo Nazionale Politiche Sociali, Responsabile f.f. Ufficio Servizi Sociali e Promozione Umana, Responsabile Progetto Equal EXTREME. Per il CELIVO (CSV provincia di Genova) è coordinatore responsabile del Progetto Licurgo, iniziativa di ricerca-azione e formazione sui rapporti tra pubblica amministrazione e volontariato-terzo settore nel nuovo welfare.

Presidente nazionale della Federazione Italiana Organismi Persone Senza Dimora.

Esperto in scienze politiche e sociali, con particolari competenze nel campo della lotta alla povertà e della  grave emarginazione adulta. Si occuperà del tema relativo al sistema dei servizi sociali con particolare riferimento al concetto di welfare community.

BUCALO PAOLO

Laurea in architettura. Abilitato ad assumere incarichi di RSPP (legge 626) e di prevenzione incendi (818). Coordinatore sicurezza legge 494. All’interno della formazione specifica fornirà gli elementi base sulla sicurezza sul lavoro.

BORRELLI  LUCIA

Infermiera professionale e assistente sanitaria (diplomi universitari) fornirà nella formazione specifica gli Elementi di pronto soccorso, di igiene e di prevenzione delle malattie infettive.

FABRIZIO LERTORA

Qualifica di Educatore Professionale. Formatore accreditato della Caritas Italiana per il servizio civile nazionale. Responsabile del Laborpace della Caritas di Genova. Responsabile della formazione dell’Area Giovani e Servizio Civile della Caritas di Genova. Formatore del CPP. Molteplici esperienze in campo formativo, educativo e nella progettazione di attività educative. Condurrà la prima fase e la terza fase della formazione specifica, con particolare attenzione alla realizzazione del Bilancio di Competenze, e coordinerà e supervisionerà l’intero percorso previsto.

FOGLINO ENRICO

Obiettore di Coscienza in servizio civile presso l’Associazione l’Incontro nel 1993/94. Volontario, socio e membro del consiglio della stessa dal 1994 ad oggi. In quanto Operatore Locale di progetto sarà il riferimento per le attività di supervisione, coaching e formazione in situazione. Porterà la sua esperienza nel campo specifico e concorrerà alla realizzazione del bilancio di competenze. (vedi curriculum OLP).

SPOTORNO RAFFAELLA

Laureata in giurisprudenza, avvocato di professione ha curato per l’Associazione l’Incontro aspetti assistenziali, organizzativi, divulgativi, formativi e legali. Si occuperà del tema specifico degli sviluppi normativi nati dal confronto del mondo del volontariato, della legge regionale sul volontariato e dell’istituto dell’amministratore di sostegno. In quanto Operatore Locale di progetto sarà il riferimento per le attività di supervisione, coaching e formazione in situazione. Porterà la sua esperienza nel campo specifico e concorrerà alla realizzazione del bilancio di competenze. (vedi curriculum OLP).

DE PALO ALESSANDRA

Laureata in Psicologia. Si occuperà del tema delle radici del volontariato e della storia della rete genovese.

MAHMOUD VALENTINA

Ha svolto servizio di volontariato e SCN presso l’Associazione l’Incontro. Attualmente è operatrice dello stesso centro.

BENVENUTI LUCA

Socio fondatore dell’Associazione l’Incontro e presidente della stessa dal 1993.

40) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:

Oltre alla lezione frontale, durante le sessioni seminariali della formazione, verranno impiegate prevalentemente metodologie formative di carattere attivo, alternando a momenti di comunicazione frontale, esercitazioni e lavori di gruppo, integrazioni esperienziali.

L’esperienza formativa sarà integrata, in collaborazione con l’OLP, attraverso azioni di accompagnamento formativo personalizzato e mirato quali la formazione in situazione (tecniche di coaching), la supervisione individuale e di equipe.

Si rinvia anche alle tecniche e alle metodologie di realizzazione previste nel sistema di formazione verificato dall’UNSC in sede di accreditamento.

41) Contenuti della formazione:

La Formazione Specifica ha come obiettivo quello di garantire ai giovani in servizio civile un adeguato ed efficace percorso formativo finalizzato all’acquisizione delle competenze necessarie per la realizzazione del progetto in cui si trovano ad operare, e in tal modo capace di contribuire ad una più generale formazione professionale del giovane stesso attraverso l’esperienza di servizio civile. Come per la Formazione Generale, anche la Formazione Specifica è articolata in tre fasi per poter sostenere il carattere di “work in progress” dell’esperienza di servizio e rappresentare quindi l’occasione per poter integrare e rafforzare le competenze acquisite a partire dalla rielaborazione personale dell’esperienza stessa.

La Formazione Specifica ha una durata complessiva pari a 75 ore. Sul totale delle 75 ore previste le prime 51 si realizzeranno entro il quinto mese di servizio.

Prima Fase:

La prima fase consiste in un seminario intensivo della durata di 12 ore. Al suo interno verranno affrontati i contenuti di fondo rispetto allo svolgimento del servizio all’interno del progetto.

In particolare verranno affrontati i seguenti contenuti:

- Il sistema dei servizi sociali con particolare riferimento al concetto di welfare community.

- Elementi di Sicurezza sul lavoro.

- Elementi di pronto soccorso, di igiene e di prevenzione delle malattie infettive

- La relazione d’aiuto e il rapporto con le persone in difficoltà.

Seconda Fase:

La seconda fase ha una durata di almeno 57 ore e viene realizzata principalmente attraverso la figura dell’OLP. Include un’azione di affiancamento formativo in situazione, incontri di approfondimento tematico in relazione ai contenuti del progetto, momenti di coordinamento e supervisione,  sessioni dedicate all’elaborazione “in progress” di un Bilancio di Competenze dedicato.

In particolare si articola in:

Sessione di introduzione al progetto, al programma di formazione specifica e alla realizzazione di un Bilancio di Competenze “in entrata” (ex ante) e al profilo dell’organizzazione di riferimento e al suo sistema di ruoli (in riferimento al servizio civile):  4 ore ad inizio servizio.

Formazione in situazione: almeno 16 ore di coaching nell’arco delle prime 4 settimane di servizio in relazione alla fase di accesso/introduzione nella sede (vedi Punto 8).

Sessioni di accompagnamento formativo e supervisione dell’esperienza: almeno 33 ore durante l’anno di cui 19 ore da realizzarsi entro il quinto mese di servizio. A cura dell’OLP, con l’ausilio di esperti, includono incontri tematici specifici di approfondimento, incontri di coordinamento e supervisione, sessioni dedicate all’elaborazione “in itinere” di un Bilancio di Competenze dedicato.

Temi specifici di approfondimento:

- La relazione d’aiuto con il disabile mentale: aspetti teorici e metodologie.

- Gli sviluppi in ambito normativo nati dal confronto e dall’analisi del mondo del volontariato: 1) analisi e valutazioni sulla legge regionale del volontariato; 2) l’istituto dell’amministrazione di sostegno.

- Viaggio nel volontariato: le radici solidali di Genova, città con una lunga e ricca tradizione nel campo della solidarietà.

- La crescita del servizio ai disabili mentali nell’ultimo ventennio a Genova.

Sessione di chiusura dell’esperienza dedicate all’elaborazione di una valutazione complessiva dell’esperienza e alla realizzazione del Bilancio di Competenze finale (ex post): 4 ore a fine servizio.

Terza Fase:

La terza fase consiste in una sessione della durata di 6 ore. Al suo interno si provvederà a realizzare una valutazione organica del servizio svolto e un elaborazione finale del relativo Bilancio di Competenze. Sarà inoltre l’occasione per attivare una possibile progettualità personale in riferimento alla possibilità di far maturare l’esperienza di servizio civile svolta verso un percorso di orientamento professionale.

In particolare verranno affrontati i seguenti contenuti:

- Valutazione e capitalizzazione dell’esperienza.

- Bilancio di competenze “in uscita” e definizione del relativo portafoglio.

- Risorse e strumenti per l’elaborazione di un piano di sviluppo professionale collegato.

- Impegnarsi o lavorare nel sociale: mappa per orientarsi nel terzo settore a Genova.

Per ognuna delle precedenti fasi è prevista la redazione di specifico materiale didattico di approfondimento e bibliografie ragionate.

Ad integrare il programma della formazione specifica concorrono altre azioni di inserimento e accompagnamento formativo personalizzato a cura dell’O.L.P. e dello Staff dedicato alla Formazione Specifica, finalizzate all’accoglienza e all’inserimento efficace del volontario all’interno del progetto.  In particolare a seguito della prima Fase verranno date indicazioni bibliografiche specifiche e materiali di autoformazione accompagnati da uno schema di lettura guidata a cura dell’OLP, oggetto successivamente di confronto tra OLP e giovane in servizio.

42) Durata:

- Prima Fase:

Seminario di 12 ore ad inizio servizio (entro il primo mese dall’entrata in servizio).

- Seconda Fase:

57 ore durante l’anno, di cui 39 ore entro il quinto mese dall’entrata in servizio.

- Terza Fase:

Sessione di gruppo (focus group) di 6 ore più colloqui individuali a fine servizio.

TOTALE ORE FORMAZIONE SPECIFICA REALIZZATE ENTRO IL QUINTO MESE: almeno 51 ore .

Durata complessiva della formazione specifica pari a 75 ore.

- ALTRI ELEMENTI DELLA FORMAZIONE:

43) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto:

SI RINVIA AL SISTEMA DI MONITORAGGIO VERIFICATO DALL’UNSC IN SEDE DI ACCREDITAMENTO.

Si prevedono, durante tutte le fasi previste nel programma della formazione GENERALE “Base”, unità di integrazione dedicate alla verifica (intesa come rilevazione del grado di raggiungimento degli obiettivi formativi proposti) e alla valutazione (intesa come riconoscimento e attribuzione di significato e valore all’esperienza formativa) con particolare attenzione al versante delle competenze in via di acquisizione.

In particolare:

- nella prima fase  sarà posta attenzione all’esplorazione del bisogno formativo specifico dei singoli e dell’intero gruppo, attraverso l’utilizzo di situazioni formative adeguatamente predisposte e di strumenti quali questionari individuali e focus group;

- nella terza fase  sarà posta attenzione alla valutazione dell’intera azione formativa secondo criteri di efficacia, efficienza, soddisfazione e trasferibilità degli apprendimento/competenze, attraverso l’utilizzo di strumenti adeguatamente predisposti, quali schede di valutazione, sessioni di valutazione partecipata con tecniche d’azione sociometrica e integrazioni in gruppo attraverso discussioni guidate.

Per quanto concerne il monitoraggio dell’esperienza di servizio civile vissuta, saranno realizzate (come già specificato) specifiche unità di lavoro in proposito a cura del Tutor in collaborazione con il Responsabile della Formazione per un totale di 12 ore – distribuite all’interno delle diverse unità formative previste -, secondo le linee espresse all’interno del Sistema di Monitoraggio accreditato, a cui si rinvia.

Data:  Genova, 12 ottobre 2006

Il Progettista

(Paolo BRUZZO)

Il Responsabile legale dell’ente

(Sac. Vittorio NOZZA)

Il Direttore della Caritas diocesana

(Sac. Francesco Anfossi)

ALLEGATI

- CURRICULUM VITAE DI VALENTINA MAHMOUD (OLP E FORMAZIONE SPECIFICA)

- CONVENZIONE CON LA FACOLTA’ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE DELL’ UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA

- CONVENZIONE CON CGM (RICONOSCIMENTO E CERTIFICAZIONE COMPETENZE ACQUISIBILI)

- CONVENZIONE CON CPP (RICONOSCIMENTO E CERTIFICAZIONE COMPETENZE ACQUISIBILI)

- CONVENZIONE CON CEDU (RICONOSCIMENTO E CERTIFICAZIONE COMPETENZE ACQUISIBILI)

- ACCORDO COPROMOZIONE/PARTNER CON ASSOCIAZIONE PER L’AUXILIUM

- ACCORDO COPROMOZIONE/PARTNER CON FONDAZIONE RUZZA

- ACCORDO COPROMOZIONE CON CELIVO

- CURRICULUM VITAE DI LERTORA FABRIZIO (FORMAZIONE SPECIFICA)

- CURRICULUM VITAE DI RINZIVILLO ROSALBA (FORMAZIONE SPECIFICA)

- CURRICULUM VITAE DI PEZZANA PAOLO (FORMAZIONE SPECIFICA)

- CURRICULUM VITAE DI BUCALO PAOLO (FORMAZIONE SPECIFICA)

- CURRICULUM VITAE DI BORRELLI LUCIA (FORMAZIONE SPECIFICA)

- CURRICULUM VITAE DI PANICO CLAUDIA (FORMAZIONE SPECIFICA)

- CURRICULUM VIATE DI DE PALO ALESSANDRA (FORMAZIONE SPECIFICA)

- CURRICULUM VITAE DI FOGLINO ENRICO (FORMAZIONE SPECIFICA)

- CURRICULUM VITAE DI SPOTORNO RAFFAELLA (FORMAZIONE SPECIFICA)

- CURRICULUM VITAE DI BENVENUTI LUCA (FORMAZIONE SPECIFICA)

Caritas Italiana, Centro Studi e Formazione Sociale Fondazione "E. Zancan " Vuoti a perdere. Rapporto 2004 su esclusione sociale e cittadinanza incompiuta, Feltrinelli, Milano 2004

All’interno del lavoro sono state considerate persone con disabilità coloro che, escludendo le condizioni riferite a limitazioni temporanee, hanno dichiarato nel corso dell’intervista di non essere in grado o di avere molta difficoltà nello svolgere le funzioni essenziali della vita quotidiana, pur tenendo conto dell’eventuale ausilio di apparecchi sanitari (protesi, bastoni, occhiali, ecc.).

Alecci Emanuele, 28/04/2005, www.cnel.it

AA.VV. Figli per sempre. La cura continua del disabile mentale, Carocci, Roma 2002

Caritas di Genova, Osservatorio delle Povertà, Conoscere per crescere insieme. Indagine anno 2003, supplemento al n. 144 del Caritas Notizie, gennaio-febbraio 2005.

Crf. Caritas di Genova, Osservatorio delle Povertà, Conoscere per crescere insieme., cit, tab. 22, p. 33