Anno scolastico 2006/2007

Istituti Comprensivi “Giovanni XXIII” e “ D.Lentini”

Lauria

Un’esperienza di educazione alla convivenza civile: il Consiglio Comunale dei Ragazzi

Soggetti coinvolti:    alunni,  dirigenti,  docenti e  personale  ATA delle due scuole medie;

Amministrazione comunale di Lauria.

Destinatari:               gli alunni delle classi prime e delle classi terze  delle due scuole medie come

elettori;

gli alunni delle classi seconde  delle due scuole medie come elettori e

candidati.

Gruppo di progetto: Aliberti Anna, Carlomagno Maria Nicolina, Cosentino Raffaella e Fortino

Antonietta per l' I.C. “Giovanni XXIII”;

Brando Maria Pia, Della Guardia Giuseppe e Ferrante  Maria Concetta per

l' I.C. “D. Lentini”.

Ore di lavoro previste : 40 x 8 = 320 ( retribuite forfettariamente  e rispettivamente con i fondi

d'istituto  dei due Comprensivi)

Motivazioni

Il progetto nasce da una duplice constatazione:

1)   l’ interesse che l’Istituzione Consiglio comunale suscita, in termini di partecipazione, tra i circa 14000 cittadini di Lauria è davvero irrisorio; la delega è sostanzialmente totale e, soltanto nelle occasioni in cui si affrontano degli  argomenti specifici,  si registra la presenza della parte di popolazione coinvolta, che, però,  lascia la sala consiliare non  appena viene esaurita la discussione sul punto all’o.d.g. che la riguarda;

mediamente  il numero di coloro che assistono ai Consigli comunali,  perché interessati al complesso della  vita amministrativa del paese, non supera le dieci unità;

2) il Consiglio comunale di Lauria è a carattere esclusivamente maschile;

a rappresentare,infatti, il mondo femminile c’è stata per tre legislature, sulle ultime quattro, una sola donna per consiliatura.

L’ Amministrazione comunale e gli Istituti Comprensivi “D.Lentini” e “ Giovanni XXIII” hanno, pertanto, ritenuto opportuno riavviare (una prima esperienza della durata di un solo anno scolastico è stata già effettuata nel 1995/1996) il percorso didattico-educativo relativo al Consiglio comunale dei ragazzi, con la ferma intenzione di renderlo punto fermo delle programmazioni delle tre istituzioni.

Dando continuità all’intervento,  tutti i ragazzi delle scuole medie si troveranno a vivere l’esperienza: in prima da elettori, in seconda da elettori, candidati (42) e consiglieri(21) ed in terza da consiglieri ed elettori.

Ricoprire la carica di  sindaco, di assessore, di consigliere, assumere decisioni per altri, essere in contatto con il Consiglio comunale degli adulti dovrebbe avvicinare i futuri cittadini alla vita  amministrativa  del proprio paese.

La presenza di candidate dovrebbe fungere da forte stimolo affinché anche nelle ragazze si creino le premesse per interessarsi attivamente ai problemi socio/politici della propria comunità.

Finalità

Favorire l’integrazione dei ragazzi provenienti da realtà socio - culturali diverse.

Contribuire  alla formazione di cittadini attivi, consapevoli dei propri diritti e dei propri doveri.

Avviare  i ragazzi ad essere” protagonisti “ delle scelte di una collettività utilizzando gli strumenti messi a disposizione da una democrazia.

Far conoscere agli amministratori il punto di vista dei ragazzi su problemi del territorio

Obiettivi

Sapersi confrontare con coetanei ed adulti sostenendo il proprio punto di vista ed accettando quello degli altri.

Saper individuare problemi reali della comunità, saperli analizzare e saper proporre soluzioni praticabili.

Saper cogliere  le priorità sulla base dei bisogni e delle risorse disponibili.

Conoscere e sperimentare i fondamentali meccanismi  politici e amministrativi del governo di una città.

Saper gestire il denaro pubblico per il bene della collettività.

Saper programmare i tempi di lavoro.

Saper prendere decisioni in modo responsabile.

Fasi di lavoro

Ottobre

Lavoro propedeutico nelle classi per conoscere compiti, funzioni e struttura del Consiglio comunale degli adulti.

Novembre

Incontro tra le classi  seconde delle due scuole per socializzare ed esprimere idee

Calendario degli incontri:

lunedì, 13 novembre : incontro dei ragazzi  delle seconde con il Consiglio comunale di Lauria nell’aula consiliare ( ore 8.30- 10.30 tutti i ragazzi delle seconde incontrano presso la sala Atomium dell’Isis l’ Amministrazione comunale di Lauria)

martedì, 14 novembre ore 14,30 -15,30

Lentini                  A+E                               B+D                                 C

Giov. XXIII           A                                     B                                    C

mercoledì, 15 novembre ore 9,30 – 10,30

Lentini                  A+E                              B+D                                 C

Giov.  XXIII              B                                  C                                     A

Giovedì, 16 novembre   ore 14,30 – 15,30

Lentini                    A+E                           B+D                                    C

Giov.XXIII                C                               A                                      B

Entro martedì,  21 novembre,   le  classi  seconde delle due scuole medie   eleggono - ogni ragazzo   può esprimere due preferenze - rispettivamente   21 candidati ( 7 per classe per la Giovanni XXIII, 4 per quattro classi + 5 per una classe per la Lentini )

Giovedì, 23 novembre, ore 9 – 11:  incontro tra  i 42 candidati per formare le due liste

Dal 28 novembre  al  22 dicembre  i candidati delle due liste si incontrano per elaborare i programmi secondo il seguente calendario:

28 novembre  (martedì ore 11,15- 13,15)

6  dicembre   (mercoledì ore  9-11)

11 dicembre    (lunedì       ore 9-11)

15  dicembre   (venerdì      ore 9 -11)

21 dicembre    ( giovedì     ore 9-11)

Individuazione del capolista

Al termine dell'ultimo incontro, ciascuna lista eleggerà il proprio candidato a ricoprire la carica di Sindaco, sulla base dei seguenti vincoli:

- i candidati a sindaco dovranno essere un ragazzo per una delle due liste ed una ragazza per l'altra;

- i candidati a sindaco dovranno essere un/a alunno/a della Giovanni XXIIIII per la lista in cui sono presenti più candidati della "Lentini" ed un/ a alunno/a della "Lentini" per la lista in cui sono presenti più candidati della  "Giovanni XIII".

Tenendo conto di tutto, ciò ad essere candidati a Sindaco potrebbero non essere i ragazzi che hanno riportato il maggior numero di preferenze.

L’ 11 gennaio avrà inizio la campagna elettorale nel corso della quale le due liste terranno dei comizi – ci saranno sempre  un intervento del capolista, la presentazione dei candidati e  un breve intervento di tre di loro a rotazione, in modo tale che tutti possano parlare - secondo il seguente calendario:

giovedì, 11 gennaio 2006  presso  la palestra e l’aula  tennis tavolo della  “Lentini”,

dalle ore 10.30  alle 11.30 :

la lista A incontra le classi I A e I B  della “Lentini” (Palestra) ;

la lista B incontra le classi I C e I D  della “Lentini”( Aula tennis tavolo) ;

dalle ore 11.30 alle  12.30:

la lista B incontra le classi I A e I B  della “Lentini” (Palestra) ;

la lista A incontra le classi I C e I D  della “Lentini”( Aula tennis tavolo);

venerdì, 12 gennaio presso  l’aula magna e la palestra della “Giovanni XXIII”,

dalle ore 10.30 alle ore 11.30 :

la lista A incontra le classi I A e I C della “Giovanni XXIII”;

la lista B incontra le classi II A, II B e II C della “Giovanni XXIII”;

dalle ore 11.30 alle ore 12.30 :

la lista A incontra le classi II A, II B e II C della “Giovanni XXIII”;

la lista B incontra le classi I A e I C della “Giovanni XXIII”;

martedì, 16 gennaio presso  la palestra e l’aula  tennis tavolo della  “Lentini”,

dalle ore 10.30  alle 11.30 :

la lista A incontra le classi III A e III B  della “Lentini” (Palestra) ;

la lista B incontra le classi III C e III D  della “Lentini”( Aula tennis tavolo) ;

dalle ore 11.30 alle  12.30:

la lista B incontra le classi III A e III B  della “Lentini” (Palestra) ;

la lista A incontra le classi III C e III D  della “Lentini”( Aula tennis tavolo) ;

giovedì, 18 gennaio presso  l’aula magna e la palestra della “Giovanni XXIII”,

dalle ore 10.30 alle ore 11.30 :

la lista A incontra le classi III A e III B della “Giovanni XXIII”;

la lista B incontra la classe III C della “Giovanni XXIII”;

dalle ore 11.30 alle ore 12.30 :

la lista B incontra le classi III A e III B della “Giovanni XXIII”;

la lista A incontra la classe III C della “Giovanni XXIII”;

venerdì 26 gennaio presso  la palestra e l’aula  tennis tavolo della  “Lentini”,

dalle ore 10.30  alle 11.30 :

la lista A incontra le classi II A, II B e II E  della “Lentini” (Palestra);

la lista B incontra le classi II C e II D  della “Lentini”( Aula tennis tavolo) ;

dalle ore 11.30 alle  12.30:

la lista B incontra le classi II A , II B  e II E della “Lentini” (Palestra) ;

la lista A incontra le classi II C e II D  della “Lentini”( Aula tennis tavolo).

Martedì, 30 gennaio :  elezioni

Martedì,13 febbraio : insediamento Consiglio Comunale dei ragazzi ( C.C.d.R)

Ruolo dei ragazzi candidati, ma non eletti

I primi due ragazzi non eletti dell’opposizione ricopriranno  rispettivamente la mansione di segretario e quella di addetto stampa. Gli altri saranno consultati dagli eletti prima dei Consigli comunali per definire le posizioni da assumere sui vari punti posti all’ordine del giorno.

Le azioni successive dipenderanno da ciò che il Consiglio Comunale degli adulti delibererà in merito:

-   ai rapporti tra   i due Consigli;

-   alle risorse da destinare ai ragazzi;

-   alla valenza da attribuire alle loro delibere;

-   al regolamento che il C.C.d.R  si darà.

Durata in carica del Consiglio Comunale dei Ragazzi

Il CCdR opererà per un anno solare, a partire dal primo insediamento.

Materiale occorrente e spazi  per incontri

Per la realizzazione del progetto fino alla fase dell'insediamento del CCdR, occorreranno:

1500 fotocopie;

n° 2 CD con registrazione del Consiglio comunale degli adulti del 30 ottobre 2006;

n° 4 lavagne a fogli mobili;

sala "Atomium" dell' ISIS di Lauria.

Sarà cura dell'Amministrazione comunale mettere a disposizione quanto elencato.

Relativamente alla seconda fase, l' individuazione di materiali e spazi sarà definita in relazione alle

delibere del CCdR ed ai rapporti intercorrenti tra esso ed il Consiglio comunale degli adulti, al quale spetterà, comunque, il compito di renderli disponibili per i ragazzi.

Risultati attesi

Siccome i ragazzi effettueranno percorsi  di lavoro differenti, i risultati  attesi saranno in sintonia con essi. Per cui:

- Tutti dovranno  saper:

a) riconoscere la composizione e il funzionamento di un Consiglio comunale;

b) ricostruire le  modalità di elezione dei consiglieri comunali;

c) operare scelte in base alla condivisione di idee e alle capacità

di chi le espone ed intende realizzarle

- Tutti i ragazzi delle classi seconde dovranno, oltre a quanto evidenziato in  precedenza, saper individuare:

a) analogie e differenze tra  Consiglio comunale e Parlamento italiano, tra giunta

comunale e Governo centrale, tra Sindaco e Primo ministro;

b) problemi del territorio in cui vivono e prospettare soluzioni praticabili.

- Tutti i ragazzi candidati dovranno, inoltre:

a)  sapere dare organicità ai problemi individuati e alle soluzioni proposte

sistemando il tutto in un organico programma elettorale;

b)  sapersi raggrupparsi per idee e/o per priorità di problemi in una  delle due liste;

c) saper esprimere il proprio pensiero in pubblico.

- I ventuno ragazzi eletti dovranno, in aggiunta:

a) saper assumere decisioni responsabili in piena trasparenza e nel rispetto delle

regole stabilite

Verifiche e valutazione

Per verificare, in itinere, comportamenti e competenze, in particolare, dei ragazzi candidati e, successivamente, di quelli eletti verrà utilizzata la seguente griglia di osservazione:

Alunno…………………………………….                    classe  ii  sez....

partecipazione………………………………………………………

attenzione……………………………………………………………

rispetto delle regole stabilite……………………………….

chiarezza espositiva……………………………………………...

pertinenza negli interventi……………………………………

capacita' argomentativa……………………………………….

Legenda:

A =  Positivo

B = Accettabile

C = Da  migliorare

La stesura del programma, la sua illustrazione, le decisioni che verranno assunte,

l'organicità e l'efficacia delle argomentazioni saranno tutti elementi di verifica degli apprendimenti e dei saper fare acquisiti dai ragazzi.

Gli esiti delle verifiche cognitivo/comportamentali effettuate  saranno  resi noti ai Consigli di classe di ciascun alunno candidato/consigliere, i quali ne terranno conto in termini di valutazione quadrimestrale intermedia e conclusiva.

Lauria, 10 ottobre 2006.                                                   Il gruppo di progetto.